## 附表10项目支出概况
表10
项目支出概况
项目名称 | 高新区市政局2018年预算项目支出
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 高新区市政局
| 项目分管处室（单位）负责人 | 郑瑜
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  | 中央财政
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
| 市级财政 | 4011.25 |  | 市级财政 | 3624.22
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 高新区城市道路清扫保洁管护项目 |  | 963.308 |  | 963.308
| 玉溪高新区城市绿化管护项目 |  | 486.24 |  | 474.24
| 玉溪高新区城市道路照明设施管护项目 |  | 51.7 |  | 51.7
| 高新区地下排水管道清淤疏通管护项目 |  | 49 |  | 49
| 高新区公共市政设施保洁项目 |  | 34 |  | 15.5
| 玉溪高新区城市管理公用水费 |  | 7 |  | 4.67
| 园区生活垃圾填埋处理费 |  | 140 |  | 121.93
| 玉溪高新区城市道路照明设施电费 |  | 165 |  | 147.63
| 玉溪高新区市政道路及市政设施维修管护项目 |  | 400 |  | 398.75
| 2018年市政局日常工作经费 |  | 200 |  | 193.09
| 2018年市政局日常维修维护费 |  | 85 |  | 80
| 国家卫生城市、园林城市复审工作经费 |  | 50 |  | 26
| 环卫设施维修更换经费 |  | 80 |  | 20
| 高新区垃圾中转站车辆运行及维修费用 |  | 50 |  | 50
| 玉溪花城建设工程项目经费 |  | 450 |  | 376
| 高新区城市绿化、美化、亮化局部提升改造工作经费 |  | 300 |  | 283.3
| “点亮红塔”二期及增绿添色景观改造工程项目 |  | 500 |  | 209.39
| 高新区东风南路、锦屏路路灯改造工程项目 |  | 14 |  | 14
| “七城同创”工作经费 |  | 97.72 |  | 97.72
| 工程审计费及设计费 |  | 23.93 |  | 23.93
| 加固因强降雨造成崩裂的秀山路挡墙工程项目结算款 |  | 25.53 |  | 24.06 | 3624.218
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 玉溪高新区市政公用事业管理局
| 2.保障措施 | 1、项目实施主体责任明确。 2、由高新区党工委、管委会会议讨论决定，高新区市政局按照要求进行项目实施。 3、按照政府采购、工程招标、财务管理、预决算等相关政策、措施、要求实施项目。4、按照管护合同对每个管护项目实施监督考核。
| 3.资金安排程序 | 按照上年度末预算申报，根据具体实施项目的开展内容、合同，工程进度，工程完工验收，对工程项目进行审计结算后，按《玉溪高新区内部财务管理制度》进行资金审批拨付。2、管护项目根据每个季度的考核结果，按照资金申报程序进行拨付。

## 附表11项目支出绩效自评
表11
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
产出指标 | 数量指标 | 按照城市管理规范对高新区的公共市政设施进行管理 | 开展日常的道路清扫保洁、绿化管护、城市道路照明设施管护、市政道路及市政设施维修、排水管道清淤等城市管理工作 | 已完成，按照管护合同严格对各管护项目进行督考核，按质按量完成各项工作。 | 已完成 | 100% | 优秀
|  | 按照创卫复审、创园复审及创文等工作要求，对园区夺市绿化、美化、亮化局部进行提升改造 | 按工作要求，完善提升改造园区的城市环境。 | 已完成，按照高新区实际情况按质按量完成了各项工作。 | 已完成 | 99% | 优秀
|  | 玉溪花城项目建设 | 该工程按照市委、市政府要求，统一由玉溪市红塔区城市管理局实施，涉及高新区的部分由高新区按照《玉溪市发展与改革委员会关于玉溪市中心城区“花城”景观建设项目实施方案的批复》等相关文件要求，高新区范围内花城建设计划总投资为3129万元，按市区两级6：4比例承担，按3：2：：2：2：1比例支付。 | 已完成，按要求完成资金拨付。 | 已完成 | 100% | 优秀
|  | “点亮红塔”二期及增绿添色绿色景观改造项目 | 按照《玉溪市发展和改革委员会关于红塔区中心城区绿化景观提升改造工程实施方案的批复》等相关文件要求，高新区范围内绿化景观提升改造工程已全部完工，工程，按照市、区两级6：4比例承担费用。 | 已完成，按要求完成资金拨付。 | 已完成 | 100% | 优秀
效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 | 指标一 | 通过市场化运作对高新区辖区的公共市政设施进行全面管理，保障了高新区良好的公共环境。 | 已完成 | 100% | 优秀
|  |  | 指标二 | 开展实施的各项工程完善提升了高新区的城市品位及良好营商环境。 | 已完成 | 100% | 优秀
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 群众满意 | 已完成 | 已完成 | 100% | 优秀
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 有，对照上一年度预算，在半年预算调整中，结合实际及时完成预算调整。
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 有
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  | 达到
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 资金已全部下达到对应单位
| 验收的有效性 |  | 是
自评结论 |  |  | 按照2018年年初高新区党工委、管委会会议讨论决定的预算项目和安排，高新区市政局按时、按质、按量的完成了各项工作，严格执行《玉溪高新区内部财务管理制度》的规定进行项目资金的拨付，圆满完成了高新区市政管理的各项工作，自评为优秀。

## 附表12项目绩效目标管理
表12
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无，结余预算资金是部门项目工作开展按实际支出节约下来的资金。
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 领导重视，压实责任。资金到位后，主要领导和分管领导及时安排资金，明确工作任务，确保项目的顺利实施，保证了项目实施进度。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 无
| 4.其他需要说明的情况 | 无