## 七城同创支出10项目支出情况1
表10
项目支出概况
项目名称 | 七城同创工作经费
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 高新区财政局
| 项目分管处室（单位）负责人 | 张新亮 | 联系电话：0877-6562698
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  | 中央财政
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 市级财政 | 90 |  | 市级财政 | 82.07
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 七城同创工作经费 |  | 90 |  | 82.07
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 高新区财政局、市政局、党政办是该项目的实施主体
| 2.保障措施 | 严格执行玉高开办发[2018]4号关于印发《玉溪高新区财务报账管理办法》
| 3.资金安排程序 | 按照高新区申报审批程序安排。相关文件要求和合同协议中明确了指导思想、项目实施目的、项目经费的具体安排、项目的保障措施等。

## 七城同创-11项目支出绩效自评2
表11
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
产出指标 | 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 | 项目完成率 资金使用率 | 玉溪高新区文明城市创建氛围营造设计建设项目，委托中艺广告和一若广告公司在高新区广场道路等场所制作文明城市宣传标语及广告牌。委托云南通力工程项目管理有限公司制作建设工程造价，经工程结算审核查证定案审定金额为323.70万元。 | 完成了高新区南片区文明城市建设的宣传标语和广告牌的制作和安装，并组织了文明城市创建服务志愿者参与上社区街道清扫卫生和发放宣传手册、红绿灯路口执勤等活动。 | 无 | 100% | 优秀
效益指标 | 经济效益指标社会效益生态效益可持续效益 | 指标一 指标二 | 严格按照相关文件和合同履行职责 | 为玉溪创建文明城市营造良好环境，玉溪市民整体素质得到了提高，文明出行、文明交谈、文明工作，文明从我做起、从身边人做起、从小事做起。 | 无 | 100% | 优秀
满意度指标 | 社会公众服务对象满意度 | 社会公众服务对象满意 | 及时、达标、可持续 | 完成 | 无 | 100% | 优秀
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 项目申报采用逐级申报形式，采取经办人认真履职，部门负责人认真审核，领导严格审批的程序，确保节约资金。
| 项目是否有规范的内控机制 |  | 项目有规范的内控机制。高新区管委会按照国家有关财经法律法规制定了健全的财务管理制度，专门制订了玉高开办发[2018]4号关于印发《玉溪高新区财务报账管理办法》，确保资金使用的合法、合规、安全、高效。形成项目预算支出、专家论证、领导审批规范的内控制度，保证项目实施。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  | 是
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 及时有效
| 验收的有效性 |  | 有效
自评结论 |  |  | 高新区财政困难，资金下达较晚，导致不能按时支付，年初预算和实际支出金额不匹配。希望领导重视，压实责任，资金到位后，主要领导和分管领导及时安排资金，明确各部门各局室的工作任务，确保项目顺利实施，保证项目实施进度。希望部门预算员加强业务学习，认真履行职责，实事求是，认真研究分析项目资金支出所需额度，争取做到年初预算和实际支出100%完成。

## 七城同创-12项目绩效目标管理3
表12
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 高新区财政困难，资金下达较晚，导致不能按时支付，年初预算和实际支出金额不匹配。
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 领导重视，压实责任，资金到位后，主要领导和分管领导及时安排资金，明确各部门各局室的工作任务，确保项目顺利实施，保证项目实施进度。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 一、由于近期高新区财政困难，项目需要资金支付不能及时到位，导致延迟支付项目工程款情况出现，希望财政部门采取对应措施给以解决配套资金不足问题。希望部门预算员加强业务学习，认真履行职责，实事求是。认真研究分析项目资金支出所需额度，争取做到年初预算和实际支出100%完成。
| 4.其他需要说明的情况 | 无