玉溪市人力资源和社会保障部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

城乡居民养老保险专项资金

- 立项依据

该项目为与上级配套的对下转移支付项目，立项依据为《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）、《云南省人民政府关于印发云南省城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（云政发〔2014〕20号）、《玉溪市城乡居民基本养老保险实施细则》（玉溪市人民政府公告第37号）、《人力资源和社会保障部 财政部关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21号）。

- 项目实施单位

项目实施单位为各县（市、区）社会保险局。

- 项目基本概况

城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户养老金相结合的待遇形式，由各级财政按照不同比例承担缴费补贴和待遇补助，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，确保参保居民共享改革发展成果，切实提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。按我市城乡居民养老保险参保人数计算的市级财政配套资金1734万元，将以对下转移支付方式下达各县（市、区），专项用于城乡居民养老保险缴费补贴及待遇发放。

- 项目实施内容

国务院决定，将新农保及城居保两项制度合并实施，全国范围内建立统一的城乡居民养老保险制度，实行社会统筹和个人账户相结合的模式，按照19大提出的社会保障兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展。参保范围：年满16周岁（不含在校学生）、非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度范围的、具有当地户籍的城乡居民；筹资水平：由个人缴费、集体补助、政府补贴构成，个人缴费设13个档次，缴费100元的，给与30元财政补助，在此基础上，缴费每多交100元的，补贴多增加10元，最高不超过195元，所需资金除省级承担30元补贴外，超出部分由省市县按照50:25:25的比例承担，重度残疾人由省财政全额代缴，建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员由州市县人民政府代缴；基本养老保险待遇由基础养老金和个人账户养老金构成，其中中央确定基础养老金最低标准，建立基础养老金调整机制，个人账户养老金为个人账户储存额除以139个月；养老金领取条件：参加城乡居民养老保险的个人，年满60周岁，缴费满15年，可按月领取城乡居民养老保险待遇，其中中央基础养老金93元，省级政策出台15元，合计108元，超过65周岁的加发5元基础养老金，其中省级承担50%，州市、县分别承担25%；一次性丧葬补助金：参保期间或领取待遇期间死亡的，给予12个月全省最低基础养老金标准的一次性丧葬补助金，州市、县分别承担60%、40%。

- 资金安排情况

以转移支付方式下达县（市、区）1734万元，其中：红塔区335.06万元、江川区188.27万元、澄江市151.04万元、通海县269.13万元、华宁县138.34万元、易门县128.77万元、峨山县140.88万元、新平县295.97万元、元江县86.54万元。

- 项目实施计划

（一）各级社保经办机构严格按照上级文件要求，建立健全城乡居民养老保险制度，做好政策宣传工作。

（二）各县区社会保险局业务科室根据以前年度参保缴费人数、死亡人数、缴费档次、待遇发放等因素，按照市级财政承担比例，计算本区域所需市级补助资金，报市社会保险局汇总审核。

（三）市社会保险局编制项目预算，报市级财政部门评审，再经市人大会议审定后，由市级财政部门筹集资金，于次年一季度拨付县区财政部门。

（四）县区财政部门将补助资金拨付至县区社会保险局财政专户后，社保部门对缴费人员给予补贴，对待遇领取人员进行待遇发放。

（五）市级人社、财政部门每月对项目资金到位情况进行督查，并将进度情况报市政府，市政府对资金落实不到位、进展缓慢的县区，适时派出督查组进行督查。

- 项目实施成效

对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金，让广大城乡居民实现老有所养的愿望，让符合条件的城乡居民踊跃参保、持续缴费、增加积累，让待遇领取人员的获得感、幸福感、安全感提高，保障城乡居民养老保险参保人的老年基本生活。