## 资金情况统计表1
附件3
资金情况统计总表
金额单位：万元
序号 | 项目实施单位 | 资金下达文件名 | 下达时间 | 到账时间 | 应到位资金 | 实际到位资金 | 年度内使用资金 | 使用方向 | 结余
1 | 玉溪市体校 | 《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2018年市直学校C级不安全校舍加固改造资金的通知》（玉财教[2018]239号） | 2018.11.22 | 2018.12.14 | 42.01 | 42.01 | 347.67 | 实体检测费、设计费 | 742.23
2 |  | 《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2018年第二批市直学校C级不安全校舍加固改造资金的通知》（玉财教[2018]301号） | 2018.12.27 | 2018.12.29 | 1047.89 | 1047.89 |  | 危房改造
3 | 玉溪市民中 | 《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2018年市直学校C级不安全校舍加固改造资金的通知》（玉财教[2018]239号） | 2018.11.22 | 2018.12.14 | 428.6 | 428.6 | 134.6638 |  | 659.2762
4 |  | 《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2018年第二批市直学校C级不安全校舍加固改造资金的通知》（玉财教[2018]301号） | 2018.12.27 | 2018.12.29 | 639.66 | 639.66 | 274.32
5 | 玉溪市卫校 | 《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2018年市直学校C级不安全校舍加固改造资金的通知》（玉财教[2018]239号） | 2018.11.22 | 2018.12.14 | 16 | 16 | 300.3748 |  | 426.0152
6 |  | 《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2018年第二批市直学校C级不安全校舍加固改造资金的通知》（玉财教[2018]301号） | 2018.12.27 | 2018.12.29 | 710.39 | 710.39
7 | 玉溪市二幼 | 《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2018年市直学校C级不安全校舍加固改造资金的通知》（玉财教[2018]239号） | 2018.11.22 | 2018.12.14 | 114.87 | 114.87 | 78.718 |  | 36.152
8 | 玉溪市师院附中 | 《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2018年市直学校C级不安全校舍加固改造资金的通知》（玉财教[2018]239号） | 2018.11.22 | 2018.12.14 | 276.91 | 276.91 | 179.4536 |  | 199.5164
|  | 《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于下达2018年第二批市直学校C级不安全校舍加固改造资金的通知》（玉财教[2018]301号） | 2018.12.27 | 2018.12.29 | 102.06 | 102.06

## 资金情况统计表2
附件3-1
资金情况统计明细表
金额单位： 元
序号 | 单位 |  | 支付凭证 | 支出金额 | 支出方向 | 资金结余 | 备注
1 | 玉溪市体校 | 付学校C级、D级危房检测费 | 2018.9.30-33# | 248257.9 | 危房检测费
2 |  | 付监理费用 | 2019.1.31-18# | 83076 | 监理费用
3 |  | 付呈珏建筑装饰公司工程款 | 2019.1.31-19# | 786336.32 | 工程款
4 |  | 付呈珏建筑装饰公司工程款 | 2019.3.31-52# | 1965840.8 | 工程款
5 |  | 付呈珏建筑装饰公司工程款 | 2019.6.30-46# | 393168.16 | 工程款
6 |  | 合计 |  | 3476679.18 |  | 7422320.82
7 | 玉溪市民中 | 付房实体检测费 | 2018.12.31-22# | 78000 | 危房检测费
8 |  | 加固改造设计费 | 2018.12.31-22# | 22598.6 | 设计费
9 |  | 付教师值班房C级危房拆除工程款 | 2019.1.31-15# | 143200 | 工程款
10 |  | 工程款电汇费 | 2019.1.31-15# | 15 | 工程款
11 |  | 实体检测费 | 2019.2.28-3# | 51000 | 危房检测费
12 |  | 工程款电汇费 | 2019.2.28-3# | 10 | 工程款
13 |  | 图书馆审图费 | 2019-3.31-20# | 6000 | 审图费
14 |  | 付图书馆加固工程款 | 2019.4.30-17# | 800000 | 工程款
15 |  | 付图书馆加固工程款 | 2019.6.30-8# | 200000 | 工程款
16 |  | 审查、地勘电汇费 | 2019.5.31-4# | 15 | 工程款
17 |  | 施工图审查费、地勘费 | 2019.5.31-4# | 11000 | 工程款
18 |  | 地勘审查费 | 2019.5.31-4# | 3000 | 工程款
19 |  | 付招标控制价编制费 | 2019.7 | 25000 | 工程款 |  | 未入账
20 |  | 付图书馆加挂工程款 | 2019.7 | 150000 | 工程款 |  | 未入账
21 |  | 教师值班房工程款 | 2019.8 | 2600000 | 工程款
22 |  | 合计 |  | 4089838.6 |  | 6592761.4
23 | 玉溪市卫校 | 危房加固出图费 | 2018.12-46# | 8697 | 出图费
24 |  | 危房检测费 | 2018.12-46# | 100365 | 危房检测费
25 |  | 危房改造监理费 | 2018.12-47# | 9000 | 监理费用
26 |  | C级危房加固改造 | 2019.1-23# | 780000 | 工程款
27 |  | 付招标控制价编制费 | 2019.3-26# | 12000 | 工程款
28 |  | 工程结算审计费 | 2019.7-25# | 8900 | 审计费
29 |  | C级危房加固改造尾款 | 2019.7-26# | 2084786.12 | 工程款
30 |  | 合计 |  | 3003748.12 |  | 7263900
31 | 玉溪市二幼 | 付中治建筑研究总院有限公司检测鉴定费 | 2018.12.31-23# | 90000 | 危房检测费
32 |  | 付古典园林建筑公司工程款 | 2018.12.31-24# | 360000 | 工程款
33 |  | 付云南玉溪综合建设监理有限公司监理费 | 2018.12.31-25# | 12000 | 监理费用
34 |  | 付古典园林建筑公司工程款 | 2019.4.30-53# | 293280.08 | 工程款
35 |  | 付永信造价所工程审计费 | 2019.6.30-6# | 13900 | 审计费
36 |  | 付昆明雨顺科技有限公司龙湖园区监控网络安装、搬迁改造款 | 2019.6.30-13# | 18000 | 工程款
37 |  | 合计 |  | 787180.08 |  | 1148700
38 | 玉溪市师院附中 | 付C级校舍检测鉴定费（云南达峰） | 2018.9.30-11# | 88243.6 | 危房检测费
39 |  | 付综合服务楼项目可研报告编制费 | 2018.10.31-60# | 6000 | 可研编制费
40 |  | 付综合服务楼项目可研报告编制费 | 2018.11.30-2# | 24000 | 可研编制费
41 |  | 付C级校舍（老沐浴室、小卖部）拆除费用（玉溪鹍鹏） | 2018.12.19-1# | 50000 | 拆除费
42 |  | 付C级校舍加固改造及新建医务室地勘费用（云南和盛） | 2018.12.19-2# | 25000 | 地勘费用
43 |  | 付C级校舍加固改造及医务室重建设计费（中铁合肥建筑市政工程设计研究院） | 2018.12.19-3# | 80000 | 设计费
44 |  | 付音乐楼、门房加固改造农民工保证金 | 2018.12.26-114# | 61000 | 农民工保证金
45 |  | 付综合服务楼农民工保证金 | 2018.12.26-115# | 39000 | 农民工保证金
46 |  | 付综合服务楼项目勘察审查费、施工审图费（嘉佑工程） | 2019.3.31-70# | 7000 | 审图费
47 |  | 付音乐楼等加固改造工程施工审图费（嘉佑工程） | 2019.3.31-72# | 8000 | 审图费
48 |  | 付综合服务楼工程款（振兴建筑10%） | 2019.4.30-35# | 131175 | 工程款
49 |  | 付音乐楼、门房加固改造工程款（呈升建筑） | 2019.4.30-51# | 205000 | 工程款
50 |  | 支付综合服务楼项目监理费（云南镕城） | 2019.6.30-5# | 8580 | 监理费用
51 |  | 支付音乐楼、门房加固改造项目监理费 | 2019.6.30-6# | 8100 | 监理费用
52 |  | 付综合服务楼建设工程款 | 2019.6.30-24# | 391337.4 | 工程款 |  | 其中工程款294337.4，农民工工资97000元
53 |  | 支付D级危房拆除、围栏安装工程监理费 | 2019.7.31-19# | 4000 | 监理费用
54 |  | 付综合服务楼实体检测费用（玉溪建设工程质量检测） | 2019.7.31-36# | 36500 | 危房检测费
55 |  | 付C级校舍危房改造拆除工程款（鹍鹏建筑） | 2019.7.31-49# | 21600 | 工程款
56 |  | 付音乐楼、门房加固改造项目工程款 | 2019.7.31-70# | 600000 | 工程款 |  | 其中农民工工资150000
57 |  | 合计 |  | 1794536 |  | 1995164

## 项目情况统计表
附件3-2
项目情况统计表
序号 | 项目实施单位 | 建设内容 | 开工时间 | 建设内容 | 是否已投入使用 | 场材料是否有相应的验收证明、合格证明 | 发生安全事故次数 | 是否设置“五牌一图” | 项目四周是否设置围挡 | 围挡是否稳固、整洁、美观 | 项目现场的建筑材料、建筑垃圾、渣土是否乱堆乱放 | 项目实施后学校环境是否得到明显改善 | 是否有周边居民投诉
1 | 玉溪市体校 | 游泳馆 | 已开工 | 危房改造 | 未使用 | 有 | 0 | 不全 | 设置 | 设置 | 否 | 男生宿舍一楼漏水 | 无
2 |  | 男生宿舍 | 2018.12.2 | 危房改造 | 使用 | 有 | 0
3 |  | 女生宿舍 | 2018.12.2 | 危房改造 | 使用 | 有 | 0
4 |  | 综合训练馆 | 未开工 | 危房改造 | 使用 | 有 | 0
5 |  | 服务房2幢 | 已开工 | 危房改造 | 未使用 | 有 | 0
6 |  | 阶梯教室 | 未开工 | 危房改造 | 未使用 | 有 | 0
7 |  | 车库（学生宿舍） | 未开工 | 危房改造 | 未使用 | 有 | 0
8 | 玉溪市民中 | 图书馆 | 已开工 | 危房改造 | 使用 | 有 | 0 | 暂未设置 | 暂未设置 | 暂未设置 | 否 | 图书馆墙面大面积漏水发黄 | 无
9 |  | 催耕居 | 已开工 | 拆除重建 | 未使用 | 有 | 0
10 |  | 园田居 | 已开工 | 拆除重建 | 未使用 | 有 | 0
11 | 玉溪市卫校 | 学生宿舍1# | 已开工 | 危房改造 | 使用 | 有 | 0 | 设置 | 设置 | 设置 | 否 | 无 | 无
12 |  | 学生宿舍2# | 已开工 | 危房改造 | 使用 | 有 | 0
13 |  | 教学楼 | 未开工 | 危房改造 | 未使用 | 有 | 0
14 | 玉溪市二幼 | 长廊、舞台、分园综合楼 | 已开工 | 危房改造 | 使用 | 有 | 0 | 设置 | 设置 | 设置 | 否 | 无 | 无
15 | 师院附中 | 音乐楼 | 已开工 | 危房改造 | 未使用 | 有 | 0 | 设置 | 设置 | 设置 | 否 | 无 | 无
16 |  | 门房 | 已开工 | 危房改造 | 使用 | 有 | 0
17 |  | 医务室 | 已开工 | 拆除重建 | 使用 | 有 | 0 | 设置 | 设置 | 设置