元江县人民政府扶贫开发办公室2017年

部门决算绩效评价管理情况说明

一、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》要求，元江县人民政府扶贫开发办公室组织对2017年度预算项目支出开展了绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。

二、绩效评价结果

根据“云南省财政扶贫资金绩效考评量化指标”逐项对照我县的实际扶贫工作，按照财政专项扶贫资金绩效评价量化指标统一考核计算方法和打分指标，我县自评分为103分。总体绩效优，扶贫效果明显。各个具体量化指标的考核和计算打分情况如下。

（一）资金安排情况（指标分8分，自评分8分）

1.2017年，中央、省、市、县下达我县财政专项扶贫资金 7099万元。其中，中央财政专项扶贫资金2442万元（含中央少数民族发展资金430万元），省级资金 443 万元，市级资金3314万元，县级配套资金900万元。具体资金项目安排：洼垤乡整乡推进项目1个，1250万元（含省级及以上1000万元，县级250万元）；贫困行政村整村推进项目8个，1700万元（含2016年未下达足的邑甲冲、大新各100万元）；市级财政奖补项目8个，安排资金850万元（因远镇脱贫摘帽奖补500万元，2016年贫困行政村脱贫出列奖补7个，350万元）；自然村整村推进项目17个，340万元；产业扶贫项目11个，1082万元（含中央资金项目2个，112万元；市级资金项目9个，970万元）；少数民族发展资金项目4个，430万元；劳动力转移培训20.5万元，到户贷款贴息资金304.5万元，2017年扶贫贷款贴息资金126万元；动态管理工作经费20万元；农业管理经费5万元，直过民族自然村整村推进项目2个，93万元（省级资金）；易地扶贫搬迁项目220万元（县级资金）建档立卡贫困农户大病救助保险（省）104万元；驻村扶贫工作队经费90万元（含市级60万元，县级配套30万元）；农村贫困监测抽样调查经费58万元；2016年扶贫贷款贴息资金6万元。

（二）资金拨付（指标分10分，自评分10分）

2.资金拨付进度情况（10分）

县财政能够将上级财政专项扶贫资金按时间要求和工程进度及时拨付到贫困农户和项目实施单位，截止2017年12月20日止，我县财政专项扶贫资金已拨付6794.23万元，报账率为95.71%，各乡镇（街道）都在有力推进扶贫项目进度，及时拨付进度款，拨付进度均达到了省市要求。

（三）资金监管情况（指标分20分，自评分20分）

3.信息公开和公告公示制建设和执行情况（ 10分）

严格执行扶贫项目资金公告公示制，做到项目实施前对项目建设规模、建设内容、资金数量及投向等内容进行公示，项目竣工后，设立永久性标志碑，公告资金来源、资金使用、建设内容等情况，长期接受群众和社会的监督

4.项目资金管理和监管责任落实情况（10分）

始终把强化扶贫项目资金管理，作为扶贫开发工作的重中之重，严格执行《云南省财政专项扶贫资金管理办法》、《云南省扶贫开发条例》，坚持项目提前公告公示、项目完成财政报账和项目结算审计监督，管好用好扶贫项目资金，做到项目不开工不预付资金，建设质量不达标不验收不结算，报账资料不齐全不报账。通过加强扶贫资金管理，确保项目资金安全运行，把项目资金足额用到项目中，使扶贫资金充分发挥效益。因此，贫困乡村面貌有了较大改观，贫困地区的基础设施条件得到更加改善，增收产业不断拓展，村民的增收能力殷实增强、人民的生活水平和生活质量都在同步提高，促使贫困人口数量剧集下降，呈现出全县扶贫开发大好形势的局面，扶贫开发工作取得了阶段性成效。

（四）资金使用情况（指标分62分，自评分62分）

5.年度资金结转结余率。截止2017年12月20日止，2017年财政专项扶贫资金结转结余304.77万元，结转结余率为4.29%，加快项目建设、验收和报账进度，确保项目实施完成结算后资金不结余。

6.资金统筹整合使用（20分）

以整乡、整村推进为平台，统筹整合交通、水利、农业、林业、住建、教育、卫生等部门整合资金，整合比例大大超过省市整合资金比例要求。

7、贫困人口减少进度（15分）

2017年在省市扶贫、财政及上级有关部门的支持下，全县建档立卡贫困人口动态调整后还有贫困人口6115户24232人，截止2017年12月26日，累计完成减贫5443户22096人，未减贫672户2136人，贫困发生率1.45%。完成省级下达的脱贫退出任务。

8.强化扶贫资金使用精准度，资金的使用与建档立卡贫困人口相衔接，结对帮扶干部到村到户，产业发展扶持到村到户，教育培训安排到村到户、农村危房改造到村到户，扶贫生态移民到村到户，基础设施建设到村到户，确保精准扶贫。结合本县实际，进一步加大本级安排的扶贫资金整合力度，明确统筹整合用于脱贫攻坚的资金范围。

（五）加减分指标

9、机制创新（3分）

坚持把探索创新贯穿于扶贫开发工作之中，从健全完善扶贫开发工作体制机制入手，不断提升扶贫开发工作规范化水平。一是建立精准扶贫精准机制。按要求开展农村贫困人口建档立卡“回头看”、“动态管理调整”工作，做到贫困人口进出有据，随时摸清掌握全县贫困人口底数，为开展精准扶贫精准脱贫工作打好基础。二是建立群众参与机制。始终坚持尊重群众意愿，让群众积极参与整乡、整村推进、产业扶贫、易地搬迁等项目规划制定和项目选择过程，发挥贫困群众对扶贫开发项目的选择权、管理权、监督权，提高了扶贫开发项目实施质量和资金使用效益。三是健全干部驻村帮扶机制。各包村帮扶单位主要领导切实履行第一责任人责任，严格按照“挂包帮、转走访”工作的要求、内容、方法和流程，及时组织驻村干部参与“转走访”和建档立卡贫困对象“动态管理”工作、组织干部职工深入挂包乡、村、组，与贫困乡村组和贫困户及时“挂上钩、结上对、对上号”。截至12月底，全县共有129个单位3834名干部职工结对帮扶建档立卡贫困户5173户18157人，“挂包帮”单位和干部职工为贫困村、贫困群众落实各类资金及物资折款2690.4187万元，其中争取项目资金1989.5752万元，现金468.815万元，物资折款232.0285万元。实现驻村帮扶长期化、制度化。四是建立扶贫资金使用管理机制。为了进一步提高扶贫资金使用效益，利用到户扶贫贷款贴息方式，扶持贫困农户产业发展，2017年给建档立卡贫困人口1462户发放扶贫贴息贷款7160万元，财政贴补利息资金311.46万元，切实解决了贫困群众资金不足的问题。五是建立竞争激励机制。坚持从扶贫开发工作实际出发，不断完善考核办法，每年对所有扶贫开发项目的乡镇进行考核，根据评分考核结果，将得分计入年度绩效奖金评奖范畴，并作为对下年度乡镇扶贫项目资金安排的决定依据。五是建立项目资金整合机制。按照“各投其资，各负其责，各记其功”的扶贫开发原则，积极协调整合相关部门项目资金，增强扶贫开发整体效应。

10、违规违纪情况（0分）

我县扶贫资金管理规范、运行安全，严格按照资金使用方向实施各类扶贫项目，在2017年项目检查验收中未发现违规违纪问题。

发现的主要问题：2017年未有按资金级次进行绩效目标评价；未按具体项目的实施情况逐一进行自评。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

| 县级部门项目支出绩效评价结果信息公开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所属年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算安排（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实际支出（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评价类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、主要绩效目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标 | 预期绩效指标（内容和值） |  |  | 指标完成情况 |  | 差异说明 |  |  |  |  |  |
| 项目产出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、评价综合意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要问题与建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位： 公告时间：2019年1月28日 元江县人民政府扶贫开发办公室 2019年1月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |