元江县科学技术协会部门决算绩效评价管理情况说明

一、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》要求，元江县科学技术协会在2017年度组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。

- 绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为37万元，执行数为72.07万元，完成预算的202.89%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了国库集中支付业务和政府采购代理机构监督检查工作的顺利开展。

| 元江县科学技术协会项目支出绩效评价结果信息公开（一） 项目名称（全称）; 元江县老科技工作者协会科普工作经费. 预算单位; 元江县科学技术协会. 预算主管部门; 元江县财政局. 项目所属年度; 2017年. 项目预算安排（万元）; 3万元. 项目实际支出（万元）; 3万元. 项目评价类型; 自评. 项目评价结果; 优. 一、主要绩效目标完成情况. 评价指标; 预期绩效指标（内容和值）; 指标完成情况; 差异说明. 项目产出; 元江县老科协开展科普培训工作; 投入3万元，拨付完成100%. 项目效益; 元江县老科协开展科普培训8期300人次; 完成100%. 二、评价综合意见. 主要绩效情况; 开展好科普宣传、科技培训，有效提高了全县公民科学素质。. 主要问题与建议; 科普经费拨付时间滞后，严重影响前期科普工作开展，建议项目经费早拨付，尽快投入实施。. 预算单位：元江县科学技术协会 公告时间：2019年1月28日. 元江县科学技术协会项目支出绩效评价结果信息公开（二） 项目名称（全称）; 省对下转移支付资金项目. 预算单位; 元江县科学技术协会. 预算主管部门; 元江县财政局. 项目所属年度; 2017年. 项目预算安排（万元）; 24万元. 项目实际支出（万元）; 24万元. 项目评价类型; 自评. 项目评价结果; 优. 一、主要绩效目标完成情况. 评价指标; 预期绩效指标（内容和值）; 指标完成情况; 差异说明. 项目产出; 元江本地香猪养殖科普示范园建设; 12万元，拨付完成100%. 都贵村林果协会科普惠农兴村项目; 12万元入，拨付完成100%. 项目效益; 完成本地香猪养殖种猪改良50头; 完成80头，完成160%. 都贵村林果协会澳洲坚果示范园种植120亩; 完成120亩，完成100%. 二、评价综合意见. 主要绩效情况; 元江本地香猪养殖科普示范园和都贵村林果协会科普惠农兴村项目顺利完成，省对下转移支付项目圆满完成。. 主要问题与建议; 项目期初预算与实际支出出入较大，预算不够精准。. 预算单位：元江县科学技术协会 公告时间：2019年1月28日. 元江县科学技术协会项目支出绩效评价结果信息公开（三） 项目名称（全称）; 科普信息化建设. 预算单位; 元江县科学技术协会. 预算主管部门; 元江县财政局. 项目所属年度; 2017年. 项目预算安排（万元）; 13万元. 项目实际支出（万元）; 13万元. 项目评价类型; 优. 项目评价结果; 通过项目实施，有效保障了国库集中支付业务和政府采购代理机构监督检查工作的顺利开展。. 一、主要绩效目标完成情况. 评价指标; 预期绩效指标（内容和值）; 指标完成情况; 差异说明. 项目产出; 元江科普信息化建设; 13万元，完成拨付100%. 项目效益; 投入建设校园科普e站4个; 完成4个。完成100%. 投入建设社区科普e站1个; 完成1个。完成100%. 投入科普V视快递项目1个; 完成1个。完成100%. 二、评价综合意见. 主要绩效情况; 科普e展和科普V视快递建设项目已按期完成，增大了科普宣传阵地，有效加大了科普宣传的范围。. 主要问题与建议; 项目点与项目实施单位之间的沟通联系不够，造成项目实施工作滞后。. 预算单位：元江县科学技术协会 公告时间：2019年1月28日. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |