玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

- 水资源管理、水源地保护专项经费

- 项目实施单位

- 玉溪市中心城区水资源调度管理局

三、项目基本概况

（一）委托代征水资源费工作经费

为认真贯彻水资源有偿使用制度，切实加强水资源费征收力度，根据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《水资源费征收使用管理办法》和《云南省取水许可和水资源费征收使用管理办法》等法律、法规和规章规定。玉溪市水利局与玉溪市中心城区水资源调度管理局于2021年5月10日签订了《玉溪市市级水资源费征收及有关工作委托协议》。协议约定，玉溪市水利局将2021年的水资源费征收工作委托给玉溪市中心城区水资源调度管理局实施。

（二）东风水库水源地保护工作经费

东风水库径流区面积309.5平方公里，分为一级保护区、二级保护区和准保护区。每天巡查保护区是防止乱倒垃圾、违章乱建、毁林开荒、偷鱼、钓鱼等违法事件发生的必要手段，也是做好水源保护区涵养林保护的必要措施。因此，我局专门安排4名职工定期和不定期的对水源保护区进行巡查，确保上述违法事件的发生，保护东风水库水质。

每年汛期，董炳河沿岸的大量树枝、树叶、秸秆、白色垃圾等漂浮都会被洪水冲入到东风水库中。如不及时打捞，这些漂浮物腐烂后会污染水质，因此，每年汛期，我局均会根据漂浮物的数量，多次组织人员对漂浮物进行集中打捞。由于每年的洪水次数和漂浮物的数量不尽相同，最多时每年打捞漂浮物100多吨，较少年份也有几十吨。因此，只能根据往年的经验数据预估来年的漂浮物数量及所需打捞经费。

为阻止九溪河的树枝、秸秆、白色垃圾等漂浮物随洪水进入东风水库，对水质造成污染。玉溪市中心城区水资源调度管理局先后在九溪河上建设了一号和二号两道拦污闸，用于拦截漂浮物，并请社会车辆进行及时清运。设备在运行过程中会产生人员工资、维修养护和清运费等费用。

（三）东风水库水源地保护区围栏工程

东风水库作为玉溪市中心城区主要的饮用水水源，也是云南省水污染防治目标责任国家考核的37个地级及以上城市集中式饮用水水源地之一。根据《玉溪市东风水库水源保护区管理规定》第十条的规定：“东风水库大坝迎水面、主水面和临水面山以及水源涵养林区实行封闭管理，无关人员不得入内”的管理要求，我局明年拟在东风水库水源保护区内，人员和车辆以及牲畜经常出入的地方建设3000米长的铁丝网围栏。

（四）东风水库水位涨落带种植及杂草清理工程

中山杉属于耐水湿型优良树种，在长期淹水条件下，只需把顶芽露出水面，就能存活生长。中山杉能够有效去除水中氮、磷等有害物质，对富营养化水体具有较强净化能力。具有耐水性、生长快、绿期长、病虫害少等特点，在高效净化富营养化水体的同时还具有一定的景观效果。我局计划明年继续在东风水库沿岸和库尾适宜的地方栽种中山杉2500株。

由于连续干旱，东风水库的来水量较多年平均来水量急剧减少，导致东风水库沿岸和库尾出现了大量的裸露滩涂，滩涂上长满了各种野草，涨势非常茂盛。一旦库水位上涨，将这些杂草淹没，杂草就会腐烂在水中，对库区水质造成污染。明年计划清理东风水库沿岸和库尾杂草76000平方米（含种植中山杉面积）。

（五）化念水库水源地保护视频监控系统建设工程

化念水库是一座以农灌为主兼顾防洪和生活供水等综合利用的准公益性水利项目，是玉溪市峨山县境内的一座中型水库，同时也是溪洛渡水电站外迁移民化念集中安置区生产生活的主要供水水源。随着玉溪市钢铁产业布局的调整，市委、市政府正在峨山县化念镇建设“云南绿色钢城”化念新区项目，化念新区建成后，化念水库将会成为化念新区生产、生活用水的重要来源。但每年投入化念水库的维修养护资金有限，导致管理设施不完善，因此，明年计划在化念水库枢纽周边及办公场所周围安装一套视频监控系统。

（六）、化念水库水源地保护区围栏工程

化念水库虽未被列入云南省重点城市主要集中式饮用水水源保护区区划方案目录，但其作为化念镇以及正在建设中的化念新区的唯一的饮用水水源地，化念水库的保护工作也非常重要。对化念水库大坝迎水面、主水面和临水面山以及水源涵养林区实行封闭管理，无关人员不得入内的工程措施势在必行，明年我局拟在化念水库水源保护区内，人员和车辆以及牲畜经常出入的地方建设1400米长的铁丝网围栏。

（七）、化念水库管理用船项目

化念水库库区面积大，水库周边分布有村庄，村民偷捕鱼、随意倾倒垃圾、违章乱建等行为时有发生。为加强化念水库库水面的管理工作，及时制止上述行为的发生，我局计划明年为化念水库管理所购买一艘快艇，满足化念水库日常管理的需要。

四、项目实施内容

（一）委托代征水资源费工作经费

受委托单位以委托单位的名义在委托权限和范围内开展工作，按照规定的收费标准征收水资源费，不得擅自增、减、免水资源费；在水资源费征收所开票据上加盖“玉溪市水利局水资源费征收专用章”，做好取水许可日常监督管理工作。

（二）东风水库水源地保护工作经费

东风水库径流区面积309.5平方公里，分为一级保护区、二级保护区和准保护区。每天巡查保护区是防止乱倒垃圾、违章乱建、毁林开荒、偷鱼、钓鱼等违法事件发生的必要手段，也是做好水源保护区涵养林保护的必要措施。因此，我局专门安排4名职工定期和不定期的对水源保护区进行巡查，确保上述违法事件的发生，保护东风水库水质。

另外，为保持库水面的干净整洁，我局专门聘请2人，每天对东风水库水面的漂浮物进行及时打捞，避免漂浮物腐烂后污染水库水质。

每年汛期，董炳河沿岸的大量树枝、树叶、秸秆、白色垃圾等漂浮都会被洪水冲入到东风水库中。如不及时打捞，这些漂浮物腐烂后会污染水质，因此，每年汛期，我局均会根据漂浮物数量，多次组织人员对漂浮物及时进行集中打捞。由于每年的洪水次数和漂浮物的数量不尽相同，最多时每年打捞漂浮物100多吨，较少年份也有几十吨。因此，只能根据往年的经验数据预估来年的漂浮物数量及所需打捞经费。

为阻止九溪河的树枝、秸秆、白色垃圾等漂浮物随洪水进入东风水库，对水质造成污染。玉溪市中心城区水资源调度管理局先后在九溪河上建设了一号和二号两道拦污闸，用于拦截漂浮物，并请社会车辆进行及时清运。设备在运行过程中会产生人员工资、维修养护和清运费等费用。

（三）东风水库水源地保护区围栏工程

东风水库作为玉溪市中心城区主要的饮用水水源，也是云南省水污染防治目标责任国家考核的37个地级及以上城市集中式饮用水水源地之一。根据《玉溪市东风水库水源保护区管理规定》第十条的规定：“东风水库大坝迎水面、主水面和临水面山以及水源涵养林区实行封闭管理，无关人员不得入内”的管理要求，我局明年拟在东风水库一级保护区内，人员和车辆以及牲畜经常出入的地方建设铁丝网围栏3000米。

（四）东风水库水位涨落带种植及杂草清理工程

明年计划继续在东风水库沿岸和库尾适宜的地方栽种中山杉2500株。对水库沿岸和库尾裸露滩涂的杂草进行清理，计划清理面积76000平方米（含中山杉种植区域的杂草清理）。

（五）化念水库水源地保护视频监控系统建设工程

化念水库由于资金和人才短缺，导致管理设施不完善，工程枢纽及办公场所等敏感区域至今仍未安装视频监控系统，给化念水库的管理运行和安全埋下安全隐患。因此，明年计划在化念水库枢纽周边及办公场所周围安装一套视频监控系统。

（六）化念水库水源地保护区围栏工程

为确保峨山县化念镇以及建设中的“云南绿色钢城”化念新区的饮用水安全，我局明年拟在化念水库水源保护区内，人员和车辆以及牲畜经常出入的地方建设铁丝网围栏1400米。

（七）化念水库管理用船项目

化念水库库区面积大，水库周边分布有村庄，村民偷捕鱼、随意倾倒垃圾、违章乱建等行为时有发生。为加强化念水库库水面的管理工作，及时制止上述行为的发生，我局计划明年为化念水库管理所购买一艘快艇，满足化念水库日常管理的需要。

五、资金安排情况

分月用款计划和支出目标

| 序号 | 项目名称 | 预算资金（元） | 分月用款计划（单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支出 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 1 | 委托代征水资源费工作经费 | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 | 圆满完成全年的水资源费征收工作 |
| 2 | 东风水库水源地保护工作经费 | 800000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 30000 | 完成全年的预算目标 |
| 3 | 东风水库水源地保护区围栏工程 | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 | 200000 |  |  | 完成围栏工程建设任务 |
| 4 | 东风水库水位涨落带种植及杂草清理工程 | 500000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 完成涨落带种植及杂草清理任务 |
| 5 | 化念水库水源地保护视频监控系统建设工程 | 250000 |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成视频监控系统建设任务 |
| 6 | 化念水库水源地保护区围栏工程 | 200000 |  |  |  |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 完成围栏工程建设任务 |
| 7 | 化念水库管理用船采购 | 240000 |  | 240000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成船只采购任务 |
| 合计 |  | 2590000 | 70000 | 310000 | 320000 | 70000 | 170000 | 170000 | 270000 | 270000 | 370000 | 270000 | 70000 | 230000 |  |

六、项目实施计划

（一）委托代征水资源费工作经费

根据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《水资源费征收使用管理办法》和《云南省取水许可和水资源费征收使用管理办法》等法律、法规和规章规定以及玉溪市水利局与玉溪市中心城区水资源调度管理局于2021年5月10日签订的《玉溪市市级水资源费征收及有关工作委托协议》，按照规定的收费标准征收水资源费，不得擅自增、减、免水资源费。

（二）东风水库水源地保护工作经费

年初加强巡查人员工资测算工作；及时与工作人员签订承包协议，合理确定协议价格；汛期期间，加强对库水面的巡查工作，发现大面积漂浮物立即组织人员进行集中打捞，合理确定打捞费用；加强一、二号拦污闸的日常维修养护工作，发生故障，立即请人进行维护，维护过程中认真做好计量工作。

（三）东风水库水源地保护区围栏工程

根据前两年的建设经验，优化设计方案，合理选择实施地点；做好招标过程的监督管理，确保通过招标选择施工实力强，市场信誉好的施工单位；做好施工过程中隐蔽工程的计量工作，确保计量工作真实有效。完成项目必须的基础条件如：场地、设计方案等保障齐备。

（四）东风水库水位涨落带种植及杂草清理工程

根据以前建设的工作经验，优化设计方案，合理选择实施地点；做好招标过程的监督管理，确保通过招标选择施工实力强，市场信誉好的施工单位；做好施工过程中隐蔽工程的计量工作，确保计量工作真实有效。完成项目必须的基础条件如：场地、设计方案等保障齐备。

（五）化念水库水源地保护视频监控系统建设工程

拟邀请3家以上的意向单位，在满足我方使用要求、安装地点、储存、传输方案的条件下，由各家意向单位编制实施方案并根据实施方案进行报价。我局组织熟悉视频监控系统的专家进行评审，选择性价比较优的设计方案作为实施方案。做好施工过程中隐蔽工程的计量工作，确保计量工作真实有效。完成项目必须的基础条件如：场地、施工条件等保障齐备。

（六）化念水库水源地保护区围栏工程

借鉴东风水库前两年的建设经验，优化设计方案，合理选择实施地点；做好招标过程的监督管理，确保通过招标选择施工实力强，市场信誉好的施工单位；做好施工过程中隐蔽工程的计量工作，确保计量工作真实有效。完成项目必须的基础条件如：场地、设计方案等保障齐备。

（七）化念水库管理用船项目

在预算金额内，拟邀请3家有意向的单位，满足使用方日常使用要求的条件下，由各家意向单位提供船的型号、配置清单等参数并进行报价。我局根据各家提供的参数和报价，选择性价比优的单位为中标单位。做好快艇组装过程中的监督检查以及完工验收工作，确保船只的使用安全。

七、项目实施成效

该项目的实施不会产生直接经济效益，但投资的间接经济效益会一直发挥。

为玉溪市中心城区居民的生活用水提供稳定优质的饮用水，东风水库水质保持三类并逐步趋好；为峨山县化念镇提供优质、可靠的生活和生产用水，为“云南绿色钢城”化念新区的建设和发展提供可靠的水源保障。

通过及时打捞水库中的漂浮物、清理库尾杂草可以避免漂浮物和杂草腐烂对水库水质造成污染；通过种植中山杉，可以吸附水中的部分有害物质，起到一定的净化水质作用；通过围栏工程建设，可以有效阻止无关人员和牲畜等进入水库管理的敏感区域，有利于封山育林，减少水土流失，有利于改善水库水质；通过购买快艇，加强化念水库库区和库水面的巡查工作，可以及时发现并制止偷捕鱼、违规乱建等行为的发生，有利于加强水库管理。

水资源管理、水源地保护专项经费中的7个分项工程，对持续改善东风水库和化念水库水质起到一定的作用。