玉溪市中心城区水资源调度管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

东风水库水质达标应急专项资金

二、项目实施单位

玉溪市中心城区水资源调度管理局

三、项目基本概况

（一）、东风水库水质达标应急专项资金—东风水库净化坝抽水站建设工程

根据五届市委常委会第95次扩大会议纪要、84期市政府水利工作专题会议纪要，84期市政府水利工作专题会议指出“东风水库是玉溪中心城区集中式饮用水水源地，也是《水污染防治行动计划》云南省水污染防治目标责任国家考核的 37 个地级及以上城市集中式饮用水水源之一。长期以来，我市高度重视水源地保护，在东风水库保护治理上做了大量工作，但随着经济社会的发展和长期以来环境问题的积累，东风水库水质仍难以全面达标。抓紧开展东风水库饮用水水源保护区污染源排查，加快实施环境综合整治及生态工程，强化管理能力及制度建设，实现2018年东风水库水质达标，确保饮用水安全十分迫切和必要。”

五届市委常委会第95次扩大会议原则同意《东风水库2018年水质达标应急工程实施方案》、《玉溪市东风水库饮用水水源地生态环境综合整治三年行动计划》，同意实施2018年3项应急工程（净化坝抽水站建设工程、水体生态功能恢复工程、水质自动监测系统建设工程）并启动三年行动计划，项目建设所需资金积极争取上级资金支持，不足部分由市财政局视市级财政财力情况逐年安排解决。

（二）东风水库水质达标应急专项资金—东风水库水质自动监测系统运行维护费

东风水库水质自动监测系统工程完成后，通过自动在线监测仪器对水质进行无人值守实时监控，并利用现代信息技术进行数据采集、传输和存储，对于及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势具有重要意义，是预防污染、开展水质预警最重要的手段。为了保证东风水库水质自动监测系统正常运行，系统建成后，每年还需一定的经费投入，进行日常运行维护管理。

（三）东风水库水质达标应急专项资金—东风水库净化坝抽水站运行维护费

东风水库净化坝为小一型水库，由拦河坝、溢洪道、输水道组成，主要作用为拦截部分推移质泥沙，沉淀大部分悬移质泥沙。通过在净化坝溢洪道上建控制闸，阻断东风水库与净化坝的水体交流，在净化坝东南部1200米处的岸边建抽水站，将净化坝的劣质水抽至出流改道工程旁通隧洞后，排至玉溪州大河，从而减少九溪河水对东风水库的不利影响。

依据玉溪市水利局 玉溪市发展和改革委员会关于《东风水库2018年水质达标应急工程实施方案》之《玉溪市东风水库净化坝抽水站工程初步设计报告》的批复（玉水管〔2018〕108号）文件明确“工程后期管理定员为3人，负责净化坝抽水站运行管理。本工程年运行费45.91万元纳入市级财政预算”。依据《东风水库2018年水质达标应急工程实施方案》之《玉溪市东风水库净化坝抽水站工程初步设计报告》评审意见（天启发〔2018〕30号）文件明确“当保证率P =10%时，年抽水量343.5万立方米，本工程年运行费50.42万元。当保证率P =50%时，年抽水量216.4万立方米，本工程年运行费45.91万元。工程年运行费中请纳入市级财政预算，工程后期管理定员为3人，负责净化坝抽水站运行管理。”

四、项目实施内容

（一）东风水库水质达标应急专项资金—东风水库净化坝抽水站建设工程

东风水库净化坝抽水站工程于2019年3月6日开工，2020年2月试通水，2020年11月12日完成全部建设任务并投入运行。项目实施内容：在净化坝溢洪道上建控制闸，阻断东风水库与净化坝的水体流通。净化坝坝体及溢洪道做防渗处理，阻止渗漏水的流通。在净化坝东南部1200米处的岸边建抽水站，将净化坝的劣质水抽至出流改道工程旁通隧洞后，排至玉溪州大河。

（二）东风水库水质达标应急专项资金—东风水库水质自动监测系统运行维护费

东风水库水质自动监测系统将于2021年底建设完成并投入运行，在东风水库取水口监测点位建设1套水质在线监测系统，监测项目为常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）、总磷、总氮、氨氮、化学需氧量和高锰酸盐指数。水质自动监测站项目主要分为水质自动监测站土建工程及水质自动监测站系统集成两个部分。其中，土建建设包括站房及附属设置的建设，承载着系统仪器、设备的主体建筑物和周围所辖范围以及外部保障条件。水质自动监测站由采水、配水、分析测试、数据采集与传输系统、系统控制系统、站房等部分构成。为保证水质自动监测系统正常运行，须支付一定的费用进行日常维护。

（三）东风水库水质达标应急专项资金—东风水库净化坝抽水站运行维护费

做好东风水库净化坝抽水站工程日常管理、维护、运行工作，确保工程、设施、设备的安全运行，认真做好金属结构和机电设备的维护保养，每年进行两次保养，并按要求做好相关运行记录和维护保养记录。

五、资金安排情况

本项目计划安排资金814.00万元，其中：东风水库净化坝抽水站建设工程768.00万元(全部为主体工程建设款)。东风水库水质自动监测系统运行维护管理费用26.00万元。运维费用包含所有所需试剂费、设备维修维护、零备件更换费用、宽带使用费、人员工资、差旅等其他与水站运行相关的全部费用，一次性打包委托给有资质的乙方。东风水库净化坝抽水站运行维护费20.00万元（劳务用工费：6.00万元；电费13.5万元；日常维修养护经费0.50万元）。

六、项目实施计划

（一）东风水库水质达标应急专项资金—东风水库净化坝抽水站建设工程

东风水库净化坝抽水站工程于2019年3月6日开工，2020年2月试通水，2020年11月12日完成全部建设任务并投入运行。计划于2022年3月完成工程款支付768.00万元。

（二）东风水库水质达标应急专项资金—东风水库水质自动监测系统运行维护费26.00万元

东风水库水质自动监测系统建设工程于2021年底完成建设，建成后委托有资质的乙方对系统进行维护。2022年1月支付全年维运费的50.00%（13.00万元）；6月支付全年维运费的20.00%（5.2.万元）；12月支付剩余的30.00%（7.8万元）维运费。

（三）东风水库水质达标应急专项资金—东风水库净化坝抽水站运行维护费20.000万元

东风水库净化坝抽水站已全部建设完成，每年1月－12月根据净化坝蓄水情况开展抽水工作，电费为每月支付一次，预计每月1.125万元，全年预计13.50万元；每年于3月、12月分别对抽水站、闸门等设施进行维护保养，每次预计0.25万元，全年预计0.50万元；劳务费每两个月支付一次，预计每次1.00万元，全年预计6.00万元。

七、项目实施成效

东风水库自动监测系统正常运行的情况下，可实现东风水库水质状况自动化实时监测，随时了解东风水库水质状况，从而更加及时、有效地保护饮用水水源；基于实时可靠的监测数据，为政府及管理部门决策提供有力的技术依据，帮助其正确、及时地采取环境治理措施，减少不必要的经费投入。同时，能相对准确地在东风水库水质出现污染等状况初期发出预警，以便及时采取水环境应急措施。

东风水库净化坝抽水站正常运行，有效保护东风水库的水质，同时增加玉溪市星云湖、抚仙湖出流改道工程出水口瀑布的景观用水，改善玉溪中心城区水生态环境。全面提升水库生态系统功能，实现东风水库库区水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三类水标准，为全面实现东风水库饮用水水源安全目标提供支撑。