澄江市关工委2022年预算重点领域财政

项目文本公开

- 一、项目名称

澄江市关心下一代专项资金

- 二、立项依据

根据玉综治办〔2007〕3号云南省社会治安综合治理委员会办公室、云南省关心下一代工作委员会等十部门《关于在全省全面实施未成年人司法项目的通知》要求，经市综治办、市关工委等十部门研究，报市深化社会事业改革领导小组同意，在全市实施未成年人司法项目。

- 三、项目实施单位

澄江市关心下一代工作委员会办公室

- 项目基本概况

- 加强青少年思想道德教育，社会主义核心价值观教育、法制教育，为青少年的健康成长营造良好的社会环境，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，为做好关心下一代工作奠定坚实的基础，为我市的全面发展贡献力量。

- 五、项目实施内容

- 根据《关于在全省全面实施未成年人司法项目的通知》（云综治〔2007〕7号），按照关心和保护未成年人健康成长，构建社会主义和谐社会的要求，在司法项目领导小组的正确领导下，由市政法委领导、综治办牵头，市关工委组织实施招聘相应“合适成年人”和具有政法工作经验离退休干部即“五老”人员组成兼职工作队伍，并坚持以“教育为主、惩罚为辅”的原则，有条件地从诉讼中将触法未成年人分流出来进行多方协作的关爱、矫正、帮教；同时，对广大未成年人进行法制教育，预防和减少其违法犯罪，为未成年人健康成长营造良好的社会环境而不懈努力。开展少数民族地区儿童、农村留守儿童、城市下岗特困家庭和服刑人员子女的救助。

- 六、资金安排情况

一般公共预算本级财力安排金额10.00万元，其中办公费1.00万元、培训费1.00万元、委托业务费7.00万元、生活补助1.00万元。

- 七、项目实施计划

2022年该项目实施计划如下：

- 用于未司项目工作人员培训1.00万元（3月完成）

- 救助困难学生2.00万元（6月完成）

- 3.关爱家乡夏令营活动费3.00万元（7月完成）

- 4.留守儿童之家维护1.50万元（9月完成）

- 5.网吧监督员补助费1.50万元（11月完成）

- 6.其它费用1.00万元（12月完成）

- 八、项目实施成效

- 对广大未成年人进行法制教育，预防和减少其违法犯罪行为，为未成年人健康成长营造良好的社会环境，确保广大未成年人健康成长，救助困难家庭未成年人，关爱留守儿童、城市下岗特困家庭和服刑人员子女，为青少年做好事、办实事。