玉溪市公安局交通警察支队2022年

预算重点领域财政项目文本公开

一、“放管服”改革车驾管体系项目

（一）项目名称

“放管服”改革车驾管体系项目专项资金

（二）立项依据

依据《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发〔2015〕88号）工作目标：基本建立开放有序、公平竞争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系，基本建立公开透明、权责清晰、运转高效、公开廉洁的驾驶考试管理体制，基本解决培训考试中的不便利、不规范、不经济等问题。云南省公安厅关于进一步加强全省道路交通事故预防“减量控大”工作的通知（云公交传〔2020〕68号）工作任务：要紧盯源头隐患，大力整治机动车未登记注册、逾期未检验、逾期未报废等重点车辆，切实加强源头管控，消除安全隐患，确保全省死亡人数不超过330人（按照部局调整后的考核要求，降幅要达到6.00%以上，因此，要力争死亡人数减少22人以上）、普通国省道交通事故死亡人数不超过83人、高速公路交通事故死亡人数不超过12人、旅游客运车辆道路交通事故“零发生”、危化品运输车辆交通事故“零发生”；力争不发生一次死亡3人以上较大事故，确保5人以上事故“零发生”，真正实现“减量控大”的目标，设立此项目。

（三）项目实施单位

项目主体单位：玉溪市公安局交通警察支队，项目具体实施主体：交警支队车辆管理所，职责分工：车管所根据项目实施要求，确定1名所、科领导为项目负责人，1名民警为项目联络人，各联络人根据项目计划按时启动项目审批、招投标及合同签定工作，按合同约定组织实施，验收，本年内按时完成支付及项目绩效评价等工作。

（四）项目基本概况

坚持“以人民为中心”的发展理念，深入推进公安交通管理“放管服”20+10+6项改革措施落实，聚焦群众反映的办事难、办事慢、多头跑、来回跑等突出问题，不断推进公安交管治理体系和治理能力现代化。市局成立全市深化公安交管“放管服”改革领导小组:

组  长：金家辉　交警支队长

副组长：李劲明  交警支队党委委员、政委

何文奎  交警支队党委委员、二级高级警长

王  全  交警支队党委委员、政治处主任

张庆莲  交警支队车管所政委

刘一凡  交警支队财务科副科长

下设办公室在交警支队政治处，由政治处王全主任兼办公室主任，车管所张庆莲政委、科技科杨晓勇科长任办公室副主任，财务科、宣传科、监管科、指挥中心、秩序科、法制科、事故科为成员，负责全市深化公安交管“放管服”改革措施的组织实施和检查指导。

实施主体：交警支队车辆管理所，职责分工：车管所根据项目实施要求，确定1名所、科领导为项目负责人，1名民警为项目联络人，各联络人根据项目计划按时启动项目审批、招投标及合同签定工作，按合同约定组织实施，验收，本年内按时完成支付及项目绩效评价等工作。

（五）项目实施内容

在首批自助服务站建成投入使用的基础上，持续加大24小时自助服务站建设力度，为群众提供“一站式”24小时自主快速体检、拍照、补换领驾驶证等业务。盯车驾管服务的“末梢”问题，促进各驾校、各社会化考场从低价竞争向服务品质竞争的转变。紧盯摩托车检验难问题，建设“家门口车管流动服务站”，为群众提供上门流动检测服务，解决偏远农村地区群众检车难、办证难、不便利等问题，全市摩托车检验率保持在70.00%以上。构建“业务办理-数据采集-实时监管-预警反馈-研判分析-改进提高”的闭环管理模式，对机动车查验、驾驶人考试等业务实现事前、事中、事后的监管全覆盖。完成玉溪市公安局交警支队车管所搬迁改造修缮项目建设、结算、审计、尾款支付工作，为实现一体化管理、一站式服务、一窗式办结，高起点、高标准打造一流车管服务环境奠定基础。

（六）资金安排情况

项目资金需求。本项目总投资1,849.08万元人民币。其中：

1. 政府购买考试服务费890.00万元；

2. 业务成本经费支出预算665.32万元；

3.两个教育及警示教育中心日常运用68.00万元（含满分教育、审验教育年服务费用总额40.00万元，日常服务28.00万元）；

4.便民服务站租赁费85.00万元；

5.24小时自助设备租赁经费15.90万元；

6.监管服务中心A包、远程查验系统A包项目尾款（合

同延续合计51.55万元）；

7.公安网安全边界扩容项目25.00万元；

8.车管所业务运行维护费34.31万元；

9.机动车查验场所标牌标线改造费14.00万元。

（七）项目实施计划

1.项目启动前，项目负责人向支队领导报告项目启动计划，制定方案并进行修改完善后按程序逐级审批，并组织相关专家论证，做好项目启动的前期准备工作；

2.项目启动后，项目负责人牵头协调、项目联络人、车管所其他人员根据项目实施需要各司其职，完成招标、建设、验收、支付等工作。合同延续项目：政府购买考试服务费、两个教育及警示教育中心日常运用、春和便民服务站购买社会化服务、车管所搬迁改造修缮项目等合同延续项目，按时间节点签订合同，并依据合同约定支付项目经费。根据预算批复，2022年4至5月对方案进行优化、论证、前置审计；6至7月完成项目招标及合同签订；9至10月完成项目实施、验收、支付。

（八）项目实施成效

近年来，玉溪市共引进社会投资建成红塔区第一考场、红塔区第二考场、华宁、峨山、元江5个社会化考场，总投资5.06 亿元，年考试能力25万人次，考试能力位居全省前列。在全省率先开展现场教育、体验教育、警示教育与网络教育相结合的多元化教育模式，至今已开办了381期审验教育，共计45194人参加了两个教育。进一步推进交通管理部门“放管服”改革工作，特别是在提升交管服务便利化工作中，全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”，最大限度减少群众往返次数、缩短等候时长、减轻群众负担，构建快捷便利、公平普惠的社会服务体系。玉溪全市摩托车检验率、登记率、报废率、持证率显著上升，“车管流动服务站”目前已设置98个服务点，覆盖全市57个乡镇，400多个村委会，3000多个自然村，实现了车管服务由静态服务到动态服务的转变，以及群众上门办事到上门找群众服务的工作转变，每年为群众节约费用600.00万元以上。

二、交通安全宣传项目

（一）项目名称

交通安全宣传专项经费

（二）立项依据

道路交通安全宣传是道路交通安全法第六条赋予交通管理部门的法定职责。依据《关于印发2020年全省公安交通管理工作要点的通知》《关于印发<2020年全省道路交通事故预防“减量控大”工作实施方案>的通知》《全市道路交通安全工作电视电话会议》李锐副市长讲话要求设置此项目。

（三）项目实施单位

项目主体责任单位玉溪市公安局交通警察支队，项目具体实施单位宣传科。

（四）项目基本概况

以促进社会道路交通安全为目的，以宣传交通法规、交通安全知识、文明交通理念为主要内容，采取各种手段和形式，对全社会广大交通参与者进行宣传教育，以提高广大交通参与者遵守交通法规的自觉性以及践行文明交通的道德水平，进而促进全社会道路交通安全。

（五）项目实施内容

与省、市级各主流媒体、新媒体签订合作协议并在各级各类自建、合作媒体平台刊发各类交通安全新闻宣传信息稿件不少于500篇（条）；完成影视类作品不少于12部。按照全年宣传工作需求制作交通安全宣传品不少于3万份。在全年重点时间节点策划组织开展主题宣传活动不少于4场（次）。按照安排开展农村交通安全管理纳入全市党员积分制管理宣传推广不少于1个村委会。按照合同进度推进交通安全宣传媒体中心建设项目，2021年8月1日以前完成融媒直播中心和融媒编审室建设，充分发挥聚合效应和集约效应，实现广播、可视化交通安全素材的及时传播，一体化运行，为所有参与家庭的车辆行人提供最快捷的各类交通事故、拥堵警情、交管政策等相关信息。

（六）资金安排情况

项目资金需求205.00万元已纳入部门预算，主要用途：主流媒体交通安全宣传合作费、宣传品制作费。

（七）项目实施计划

道路交通安全宣传教育工作媒体合作：一至三月份完成合作合同签订工作，6月份以前完成50.00%的资金支付，11月底以前通过考核验收后结清全款。道路交通安全宣传教育工作主题宣传活动：根据时间段策划开展春运主题宣传活动，开展宣传品创制项目。四至六月份完成道路交通安全宣传品制作，根据时间段策划开展五月交通安全宣传月、六一儿童节、六月安全生产月主题宣传活动，十至十二月份策划“122”全国交通安全宣传日活动。每场次活动结束后2周内结清当次活动款项，11月底完成100.00%支付。道路交通安全宣传教育工作宣传品制作:1至4月完成春运、两会、学生交通安全等内容的宣传品设计制作发放不少于5000份，支出资金预计2.50万元；5至12月完成长假交通安全、建党一百周年大庆、暑期交通安全等内容的各类宣传品设计制作发放不少于20000份，支出资金预计27.50万元；6月底前完成全市党员积分制管理专项宣传推广，制作不少于2块宣传栏、5组宣传展板等，营造交通安全宣传氛围，向建党一百周年献礼，验收合格后，11月底前完成支付10.00万元；8月底前完成交通安全宣传媒体中心建设项目，验收合格，竣工决算审计后，结清尾款。

（八）项目实施成效

依托现有的玉溪交警媒体传播平台和总队开发的“交管信息一体化生产管理”软件平台，融合各级各类新闻媒体与交管部门自媒体宣传平台，制作多类型交通安全宣传品，同步开展交通安全宣传教育，彻底打破区域内纸媒、广电、移动端、微博、微信、触摸屏等媒体界限，统一信息发布渠道，实现一次采集、多种生成、多元传播、资源共享，形成“媒体＋交管服务”于一体的交通安全宣传媒体系统，提升玉溪交警交通安全宣传教育公益文化影响力，提高社会公众对交通安全的关注度，最大程度覆盖全市广大交通参与者，最大限度保护人民群众生命财产安全，提升农村人居环境。

三、科技兴警信息化建设项目

（一）项目名称

科技兴警信息化建设项目专项资金

（二）立项依据

本次以公安部交通管理局《关于印发<深化公安交通集成指挥平台建设方案>的通知》和《深化公安交通集成指挥平台建设方案》的建设目标和思路为要求，结合支队现有集成指挥平台基础建设条件和管理经验，整合各类资源，完成扩容集成指挥平台支撑环境、升级集成指挥平台软件功能、加强集成指挥平台运维保障等相关建设任务，推进公路交通安全防控、交通违法分析研判、应急指挥调度等业务岗位数字化转型和智能化改造，全面提高交通安全隐患发现消除能力，为道路交通事故预防中心工作提供技术支撑服务。

2020年公安部交通管理局关于印发《深化公安交通集成指挥平台建设方案》的通知公交管〔2020〕309号通知要求在2021年12月底前，完成集成指挥平台软硬件设施升级部署实施，开展深化集成指挥平台应用培训和推广。

2021年，云南省公安厅交通警察总队关于印发《云南省深化公安交通集成指挥平台建设实施方案》的通知云公交传〔2021〕34号，通知要求在2022年6月底前，各地完成集成指挥平台软硬件设施升级部署实施，深化集成指挥平台应用培训和推广。

（三）项目实施单位

项目主体责任单位玉溪市公安局交通警察支队，项目具体实施单位科技科、财务科、政治处、指挥中心依据各自职责配合项目实施。

（四）项目基本概况

紧密结合《云南省公安交通管理科技信息化建设应用（2018-2020年）规划》在我市建设成果，根据交警支队交管信息化工作需要，在全面完成道路交通技术监控设备建设、交警执法站信息化建设、公安交通集成指挥平台核心版、扩充版和大数据研判平台建设等任务的基础上，进一步夯实全市道路交通管理信息化建设应用基础。

（五）项目实施内容

本项目采取DBB（Design-Bid-Build设计-招标-建造）模式进行投资建设。建设内容包括扩容基础运行环境建设、车辆特征智能识别与图片检索比对模块建设、卡口图片人脸智能识别比对模块建设、非现场交通违法智能审核模块建设、音视频融合通信指挥调度模块建设、集成指挥平台运维保障服务六个方面。

（六）资金安排情况

本项目总投资概算约为674.02万元，预算批复金额96.30万元。建设投资估算范围包括项目建设费用和项目建设其他费用，其中项目建设费用包括硬件设备购置费、系统集成费、税费，共计637.52万元；项目建设其他费用包括可行性报告编制费、工程设计费、建设单位管理费、项目监理费、项目招标代理服务费和预备费，共计36.50万元。

（七）项目实施计划

本次项目由玉溪市公安局交通警察支队负责招投标的组织协调，招标的具体事宜委托具有相关资质的第三方代理机构进行，包括招标方案的制定、招标文件的编写、评标、合同谈判等具体招标工作。招标过程中的重大问题由项目领导小组办公室报请项目领导小组批准后执行。按项目开展时间安排，2022年4月启动项目，并开始项目招投标工作，2022年5月项目合同签订后支付合同金额的30.00%项目款，2022年6月支付至合同金额的50.00%项目款，2022年7月支付至合同金额的95.00%项目款，剩下合同金额的5.00%作为质量保证金待项目决算审计完成后于2022年9月支付完成。

（八）项目实施成效

本项目的建设，将会发挥出“科技强警”的巨大威力，可以有效地改善交通管理、减少交通事故、提高交通管理水平，为交通管理、打击现行交通违法行为提供了更新、更高的技术手段。将有效地改善道路通行状况，本项目建设目标是在其他项目建设的基础上进行补充点位建设，初步建成覆盖全路段的视频监控系统，实现点面结合，人物技防配套、打防管控并举、网上网下呼应的立体化安全防控体系。实现交通管理视频监控系统的高清化、网络化和智能化，为交通管理、打击现行犯罪提供更新、更高的技术手段，将更有效的改善社会治安状况，为社会安全提供保障。全面提高交通安全隐患发现消除能力，为道路交通事故预防中心工作提供技术支撑服务。

四、玉溪市红塔区中心城区道路交通安全管理系统设施优化建设项目

（一）项目名称

玉溪市红塔区中心城区道路交通安全管理系统设施优化建设项目专项经费

（二）立项依据

中华人民共和国道路交通安全法（摘录）第七条 对道路交通安全管理工作，应当加强科学研究，推广、使用先进的管理方法、技术、设备。根据《2019年第7期第五届市人民政府第25次常务会议纪要》（中心城区设施优化议题三）:实施中心城区道路交通安全管理系统设施优化建设项目有利于进一步提高城区交通安全和畅通水平，是改善人居环境的重点工程，便民惠民的民心工程。

（三）项目实施单位

项目主体责任单位：玉溪市公安局交通警察支队，项目具体实施单位直属大队，抽调人员组成项目组负责项目日常推进。政治处负责整个工程项目过程中的纪检监督；财务科负责资金协调到位、招投标指导；科技科负责科技技术方面指导；秩序科负责项目中涉及交通秩序管理方面标志标牌、设施规范化工作指导；法制科负责项目实施过程中合法性审查；直属大队负责项目具体实施。各部门要各负其责，相互配合，确保项目顺利进行。

（四）项目基本概况

根据《全国文明城市测评体系（2017版）交通文明测评标准》、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）、《道路交通信号灯设置和安装规范》（GB14886）、《城市道路交通信号控制方式适用规范》等国家相关标准，按照公安部《关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》（公交管〔2016〕230号）和《玉溪市中心城区道路交通安全管理系统设施优化设计规划》相关要求，按照2018年同济大学规划设计院对我市红塔区中心城区道路交通设施规划方案和南京交通规划院意见建议，结合我市实际，对交通标志标牌等系统进行提升改造和新增建设。

（五）项目实施内容

项目由交通基础设施改造、交通科技设施智能化新增及提升改造两部分组成。一是对中心城区标志标牌标线、安全岛进行提升改造；二是对智能交通信号控制系统新增及改造、增设路段式 LED 可变信息停车显示屏、新建行人过街申请系统。

（六）资金安排情况

项目资金根据玉溪市人民政府《第五届市人民政府第25次常务会议纪要（一）》要求，由玉溪市公安局交通警察支队负责组织实施红塔区中心城区道路交通标志标牌等系统设施优化建设项目。本项目总投资5,500.00 万元人民币，占估算总值的100.00%。该项目一次性建设，分三年付款。项目完成验收后支付35.00%，第二年支付40.00%，第三年支付25.00%。2020年962.50万元项目资金财政已安排，目前实际到位资金100.00万元，2021年财政已安排项目资金 9,554,697.00元，现申报2022年度申报项目资金909.16万元，用于按照合同支付工程款项，其中：

1.交通基础设施

2.交通科技设施智能化新增及提升改造

3.工程建设服务费（设计、造价、监理等）

（七）项目实施计划

交通基础设施：1.对中心城区标志标牌进行提升改造； 2.对中心城区部分道路的标线进行清除及重新渠划；3.对中心城区道路交叉口进行安全岛渠划油漆；4.对珊瑚路（玉湖路至红塔大道段）进行车道重新渠化改造；5.对中心城区部分道路上的护栏进行拆除、更换安装。

交通科技设施智能化新增及提升改造：1.智能交通信号控制系统新增及改造；2.对新建、改造的14个信号灯控路口建设相关配套交通监控、电子警察违法抓拍系统；3.路段式LED可变信息停车显示屏，在中心城区和高新区新安装路段式LED可变信息停车显示屏；4.新建行人过街申请系统，在中心城区行人过街相对较多的路段设置行人过街申请系统，确保行人安全过街；5.智能交通管理系统一期项目部分损坏设施、设备进行升级改造；6.中心城区红绿灯配时优化服务，为玉溪市中心城区可联网交通信号控制路口进行信号优化配时服务，服务周期为三年；7.大货车入城管理系统，为玉溪交警支队大货车入城通行证管理系统进行定制开发。

东风中路（玉兴路-凤凰路）改扩建工程交通设施恢复项目（该项目待东风中路道路改扩建工程完成以后实施）。

（八）项目实施成效

本项目的建设将打造出玉溪安全、文明、高效、畅通的交通环境，实现道路交通健康、可持续的发展，实现以下效果：

1.安全出行、文明出行

协调发展人、车、路、环境四要素，遵循“以人为本、安全第一”原则，提升慢行交通在交通系统中的通行地位，确保居民安全出行、文明出行，提高城市形象。

2.管理高效

通过标志标线标准化、信号系统智能化、交通设计精细化等一系列措施，提升中心城交通管理效率，缓解中心城区交通设施供给不足、交通拥堵等问题。

3.道路畅通

通过规划、建设、管理综合一体的手段，消除交通瓶颈点，提高道路通行能力，从点、线、面三个层面统一规划考虑，排堵保畅，提高道路通行效率。

五、高速公路“五位一体”生命防护体系运维项目

（一）项目名称

高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金

（二）立项依据

1.《中华人民共和国道路交通安全法》

2.《道路交通技术监控设备运行维护规范》

3.通知（玉公交〔2020〕16号）

4.云南省公安厅关于传发《2020年全省道路交通事故预防减量控大工作实施方案》的通知（云公交传〔2020〕26号）

5.全市道路交通事故预防减量控大工作实施方案的通

6.云南省公安厅交通警察总队关于印发2020年全省公安交通管理工作要点的通知(云公交发〔2020〕2号)

（三）项目实施单位

玉溪市公安局高速公路交巡警大队

（四）项目基本概况

昆磨高速公路玉溪段长153公里（昆磨高速K91至K244），穿行在云南省的哀牢山山脉中，具有坡陡、坡长、弯急、多雾等特点。面对墨临高速的开通及日益增长车流，预计车流量还要增加10.00%-15.00%，交通事故多发的严峻交通态势，要缓解警力不足带来的缺管、漏管，只有加强科技设备投入与应用。目前在管控路段共投入建设了40套“交通应急管控系统”、14套视频监控卡口、10套自救水箱，取得了2019、2020年两年“零死亡”记录，为了达成以人为本、科技兴警、科技执勤、科技助警的目标，需保证现有科技管控设备正常运行工作、运营商线路应用及网络安全保障，以加强路面管控，提升事故防控能力及经济效益等具有积极作用。特申请持续对现有的科技管控设备及网络进行运维工作。

（五）项目实施内容

1.高速公路科技设备维修资金安排42.68万，40套交通应急预警管控系统中已使用了5年以上的有17套，可变信息情报板因长时间处在一个高温、多雨、多雷等复杂的环境。开启已超出了使用寿命，破损率达50.00%以上，胶体电池全部老化，警示牌警徽已全部损坏，爆闪灯超出使用年限损坏率达30.00%；使用了3年以上的12套，可变信息情报板因长时间开启已超出了使用寿命，破损率达20.00%以上，80.00%的胶体电池蓄电量不足40.00%，设备在满电的情况下只能运行3小时，警示牌警徽已全部损坏；使用了2年以上的6套，警示牌警徽已全部损坏；一年以上的5套，进行维修维护。

2.网络通讯费用37.90万元,保障高速公路网络通讯系统正常服务租用费。

3.预警系统巡检及清洗费用+视频卡口巡检及清洗费用，每年12次维修维护服务费用7.20万元。

4.自救水箱清洗观察维护费5.00万元。

（六）资金安排情况

运维总费用92.78万元。分别为电信网络租用、科技管控电路租用费用32.97万元（其中预警系统物联卡费用9.00万元）;晋红、元江线路（互联网专线）费用1.68万元，大风垭口小程序使用通讯服务费0.24万元，合计：1.92万元；交通应急预警系统平台软件费用3.00万元；高速公路科技设备维修42.68万元；运维人员巡检费用7.20万元；自救水箱检修费用5.00万元。

（七）项目实施计划

6月份全额支付12月-5月运维款项；11月份支付6月-11月运维款项。

（八）项目实施成效

通过科技化设备利用，全面提升高速公路防控体系建设和治理现代化水平，努力实现高速公路管理“交通秩序良好、事故明显下降、通行效率提高、安全舒适出行”的目标，把人民至上、生命至上、安全至上的理念落实到高速公路管理的每一个环节。

健全源头风险防范化解机制，改善路面车速管控设施的不足，从事故源头开展交通安全管理、事故隐患排查工作，建立健全风险防范化解机制，有效预防和减少交通事故，使交通参与者能够及时的享受到便捷的交通信息服务，为高速公路提供有效的管理，为人民提供安全、舒适、通畅、迅捷的行车环境，从而减少交通事故，保证通行安全，发挥科技管控设备的优越性及便利性，实现科技强警。

六、交通设施维护及道路标线渠化整治项目

（一）项目名称

交通设施维护及道路标线渠化整治专项经费（本级财力安排）

（二）立项依据

为了防止交通事故，保障人民群众人身安全、保证交通顺畅，全面发挥道路的功能，按确定的维护费用对交通设施进行维修维护，让交通安全设施得以规范，消除交通设施安全隐患，从而提高路口通行能力，提高道路的使用效率，道路通行率得以提高。通过对交通设施正常维护、道路标线渠化及整治项目工作的开展,对维护城市交通秩序，减少事故，保障行车安全，保障交通系统安全正常运营，提升城市形象，营造和谐文明的交通环境,起到了极大的预防和控制交通事故发生的情况，使玉溪市中心城区道路交通安全秩序更加井然有序。根据《中华人民共和国道路交通安全法》 第三章道路通行条件，第三十条 〔道路或交通信号损毁的处置措施〕中规定、“道路出现坍塌、坑漕、水毁、隆起等损坏或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的，道路、交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志并及时修复”；《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三章道路通行条件，第三十七条 道路交通标志、标线不规范，机动车驾驶人容易发生辨认错误的，交通标志、标线的主管部门应该及时予以改善。道路照明设施应当符合道路建设技术规范，保持照明功能完好,设立此项目。

（三）项目实施单位

项目主体单位：玉溪市公安局交通警察支队直属大队，项目具体实施主体：直属大队设施办，具体项目负责人：叶旭峰；职责分工：具体项目负责人根据要求，确定一名科室民警为联络人，联络人与合作方根据往年合作经验、项目、预算以及2022年交通设施正常维护、道路标线渠化及整治项目工作需求，草拟工作方案，经报大队分管领导—主管领导审核后，严格按照采购招投标程序对此项目进行招投标工作。按合同约定组织实施，验收，本年内按时完成支付及项目绩效评价等工作。

（四）项目基本概况

聚焦“减量控大”总目标，在巩固重特大事故预防成果、保持稳定态势基础上，着力在减少事故、保护生命上下功夫，补短板、堵漏洞、强弱项、防风险、除隐患、保安全，努力实现“4321”的工作目标，即“四个下降、三个不发生、两个提升、一个确保”，实现全民交通安全意识、交通法制意识及交通文明意识明显增强，影响通行秩序及道路安全的交通违法行为明显减少，道路交通事故明显下降。

成立项目组领导人员：

组  长： 许文平   交警支队党委委员、副支队长

- 副组长： 李佳霖   直属大队大队长

- 刘一凡    交警支队财务科科长

- 成  员：任树荣  直属大队教导员

- 叶旭峰   直属大队副大队长

- 姚  刚   直属大队设施办

- 张锦善   直属大队设施办

- 李  艾   直属大队设施办

- 陈  江   直属大队设施办

- 王梦飞   直属大队设施办

- （五）项目实施内容

2022年度按照采购招投标程序对此项目进行招投标工作，与中标方签订项目合同，对中心城区交通设施、道路标线等进行维修维护具体包含1.交通信号灯维护、维修；2.道路标志维修、更新；3.道路中心隔离栏维护；4.道路交通标线施划及旧标线清除，交通设施整治（包含零星建设的信号灯、标志、道路中央隔离等交通设施）；5.交通肇事设施损毁，事后修复处理；6.直属大队辖区内的其它交通设施（防撞桶、反光膜等）维修维护。预计2022年度需要新增道路指引标志20块，更换不符合路况信息的标志标牌15块，修复1.2M高交通安全隔离栏1000余米，修复1M高交通安全隔离栏700余米，修复人行隔离柱及柱脚60个，更换交通信号箭头灯、圆盘灯5个，更换金属标志杆3根，施划标线1000余米，清除旧标线1000余米，换中心城区隔离栏前像胶防撞桶100只。重点保障交通畅通和行车安全，减少道路交通事故的发生。

（六）资金安排情况

2022年度项目资金为190.00万元

交通设施正常维护、道路标线渠化及整治项目经费2022年1月至2024年12月每年需要资金191.24万元，列入政府购买。

1.交通信号灯系统平台运维、路口巡检、设备清洁、应急保障、检修井维护38.29万元；

2.交通信号灯检修、跟换材料费69.04万元；

3.道路标志维修、更新24.50万元；

4.道路中心隔离栏维护31.14万元；

5.道路交通标线施划（含旧标线清除）19.05万元；

6.直属大队辖区内的其它交通设施（防撞桶、反光膜等）9.22万元。

（七）项目实施计划

直属大队下设的设施部门代表直属大队履行对交通设施的管理职能，负责对维护单位维护项目的业务指导、验收考核等职责，督促维护单位履行合同，遇有交通设施损坏情况，能及时到达现场进行处理,严格按照《玉溪市公安局交警支队直属大队交通安全设施维护项目管理办法》对施工方进行考核,年度项目开展时间为当年度1月至11月，当年12月产生的费用计入下一年度，6月完成30.00%，9月完成50.00%，10月完成80.00%，11月完成100.00%。特别说明：支付资金按最终工程结算审定价支付。

（八）项目实施成效

直属大队根据交通流的需要及地形、地物的情况，在中心城区道路上设置的交通安全相关设施有：交通信号灯、交通标志、路面标线、护栏、隔离栅、防撞桶、减速带、交通警示牌、照明设备、防眩设施、渠划人行通道、减速带等，其主要目的是维护城市交通秩序，减少事故，保障行车安全、保障交通系统安全正常运营，提升城市形象，营造和谐文明的交通环境。2022年度将对现有道路交通设施及道路标线进行维修维护设置、维护，对中心城区交通设施设置不合理、不科学、不规范、不标准的；道路资源分配不均衡、不合理的、影响道路安全畅通的情况；信号灯配时不合理导致信号灯空耗的问题，及时开展梳理并查纠整改，更好地实现交通标志标线完善、信号灯配置科学合理的工作目标，陆续推进实施“中心城区交通设施提升改造项目”、“中心城区道路交通安全管理系统设施优化建设方案”等项目工程，逐步推进道路交通设施的全面优化，维护城市交通秩序，减少事故，保障行车安全，保障交通系统安全正常运营，提升城市形象，营造和谐文明的交通环境。为交通参与者特别是机动车驾驶人提供及时、完善和清晰的道路信息，加强对车辆的合理引导，防止行人、动物或物体等进入，用物理隔离的方式达到有效排除横向而来的实物干扰，确保车辆在城市道路上安全、舒适、高效、顺畅地通行，以使车辆能顺利、快捷地抵达目的地，不发生错向行驶，保证交通畅通和行车安全，减少道路交通事故的发生。

七、事故防控疏导保畅工作项目

（一）项目名称

事故防控疏导保畅工作专项经费（非税收入安排的成本性支出拨款）

（二）立项依据

依据交警支队《预算绩效管理办法》、《专项资金管理办法》，为确保2022年事故防控疏导保畅项目推进顺利，资金支出规范，如期完成2022年事故防控疏导保畅项目项目绩效指标，实现云南省公安厅《2020年全省道路交通事故预防“减量控大”工作实施方案》确定的“在巩固重特大事故预防成果、保持稳定态势基础上，着力在减少事故、保护生命上下功夫，补短板、堵漏洞、强弱项，防风险、除隐患、保安全，力争全省道路交通事故死亡总量比2021年有大幅度下降，预期降幅4.00%左右，较大事故预期降幅不低于10.00%，确保不发生一次死亡10人以上重特大道路交通事故”的总体目标，落实全省州市公安局长会议精神，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一条、第四条以及2016年11月29日国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》，警务辅助人员是根据社会治安形势发展和公安工作实际需要，面向社会招聘，为公安机关日常运转和警务活动提高辅助支持的非人民警察身份的人员。辅警的存在，有助于公安机关更好地发挥职能作用。面对日益严峻的道路交通管理形式，辅警已成为维护道路交通安全稳定的重要辅助力量，设立此项目。

（三）项目实施单位

项目主体单位：玉溪市公安局交通警察支队直属大队，项目具体实施主体：直属大队财务室，具体项目负责人：李佳霖；职责分工：交警支队政治处主要负责:1、依据政府批准的劳务派遣岗位控制数，编制辅助警务人员招录计划、报市公安局政治处及人社部门批准后，组织招考、体检、政审等工作；2、负责辅助警务人员档案管理，拟定辅助警务工作人员薪酬方案，结合辅警个人特长提出人员岗位分配方案，拟定辅警被装配置标准与方案，拟定辅警教育培训计划，报经支队党委会批准后实施；3、日常考核考评、纪律作风监督和考勤管理；4、按月制作核准工资表；5、依据辅警管理考核办法评定优秀辅警并公示；6、负责制定警务辅助人员执法人员意外伤害险标准和签订保险合同。直属大队财务室负责:1、按政治处核准的工资名册编制辅助警务人员经费预算，按程序报批纳入预算后，拟定资金支出计划报经支队党委会审议通过后执行；2、按政治处核准的工资名册按时发放人员工资福利、缴纳社会保险。其他一线执法科室负责对分配到本部门的辅警的日常管理使用，培训教育，监督评价，按季度实施考核与考勤，并上报政治处汇总。对配发到辅警个人使用的警械、物资承担管理职责，确保国有资产安全。

（四）项目基本概况

警务辅助人员是根据社会治安形势发展和公安工作实际需要，面向社会招聘，为公安机关日常运转和警务活动提高辅助支持的非人民警察身份的人员。辅警的存在，有助于公安机关更好地发挥职能作用。面对日益严峻的道路交通管理形式，辅警已成为维护道路交通安全稳定的重要辅助力量。政府购买服务岗位人均2,450.00元/月的标准，与辅警的工作量与辛劳程度是严重不相适应的，导致辅警岗位吸引力弱，队伍流动性大、队伍整体素质层次不齐，人员业务技能熟练程度差异较大，严重影响了警务辅助力量的发挥，依据《市公安局关于进一步规范警务辅助人员管理工作的通知》急需提商薪酬待遇（人均实发工资内勤岗位不低于2,650.00元，外勤岗位不低于3,150.00元）并全额纳入财政预算，从而充分发挥辅警这支重要力量的作用，协助交警部门全面维护好玉溪市道路交通安全形势持续平稳，巩固好“双创”成果，通过维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率，展示玉溪形象。

成立项目组织领导人员：

组  长: 许文平   交警支队副支队长

副组长: 王  全   交警支队政治处主任

李佳霖   交警直属大队大队长

刘一凡   交警支队财务科科长

成员:  交警支队科室负责人、高速大队主要负责人、直属大队科室负责人；办公室设政治处，政治处主任王全兼任办公室主任，办公室人员组成:政治处负责工资福利及政治工作的同志、财务科、直属大队、高速大队、车管所负责内勤工作的同志。

（五）项目实施内容

该项目由支队党委负总责，政治处牵头，业务部门按分工承担各自责任，确保项目推进顺利,交警支队政治处主要负责:1、依据政府批准的劳务派遣岗位控制数，编制辅助警务人员招录计划、报市公安局政治处及人社部门批准后，组织招考、体检、政审等工作；2、负责辅助警务人员档案管理，拟定辅助警务工作人员薪酬方案，结合辅警个人特长提出人员岗位分配方案，拟定辅警被装配置标准与方案，拟定辅警教育培训计划，报经支队党委会批准后实施；3、日常考核考评、纪律作风监督和考勤管理；4、按月制作核准工资表；5、依据辅警管理考核办法评定优秀辅警并公示；6、负责制定警务辅助人员执法人员意外伤害险标准和签订保险合同。

交警支队财物装备科负责并安排直属大队、高速大队做好1、按政治处核准的工资名册编制辅助警务人员经费预算，按程序报批纳入预算后，拟定资金支出计划报经支队党委会审议通过后执行；2、按政治处核准的工资名册按时发放人员工资福利、缴纳社会保险；3、按党委会批准的执法人员意外险方案及合同、被装购置配发计划支付，并组织后物资的验收以配发。其他一线执法科室负责对分配到本部门的辅警的日常管理使用，培训教育，监督评价，按季度实施考核与考勤，并上报政治处汇总并对配发到辅警个人使用的警械、物资承担管理职责，确保国有资产安全。

（六）资金安排情况

2022年度项目资金为1,122.48万元，发放警务辅助人员政府购买保障标准以外的工资差额部分，按月支付工资，支出进度按考核节点完成，确保人均实发工资不低于2,650.00元，扣除财政定额承担部分（2450*12*440=1293.60万元）后资金需求为1122.48万元。

（七）项目实施计划

2022年1月1日-2022年12月25日

1.当月26日以前，各辅警管理使用部门完成辅警考勤、业务量统计，完成辅警日常绩效考核，考核结果上报政治处汇总。

2.次月3日以前，政治处完成全部辅警考核结果复核,通过OA系统在全支队（含直属大队、高速大队）范围公示考核结果。

3.次月7日以前，政治处会同财务科、劳务派遣公司完成工资名册编制，核算辅警社保缴费，直属财务室同步调集资金。

4.次月10日以前，直属财务室完成工资发放。

5.每月资金支出预计需191.67万元，实际支付以当月工资名册为准，按月发放。12月工资提前至12月20日。

（八）项目实施成效

巩固重特大事故预防成果、保持稳定态势基础上，着力在减少事故、保护生命上下功夫，补短板、堵漏洞、强弱项、防风险、除隐患、保安全，力争全省道路交通事故死亡总量比2021年有大幅度下降，预期降幅4.00%左右，较大事故预期降幅不低于10.00%，确保不发生一次死亡10人以上重特大道路交通事故。

1.确保全年辅警队伍相对稳定，在岗人数在416人以上

2.外勤岗位人数占比不低于总人数70.00%

3.辅警人员工资支付及时率不低于90.00%

4.吃空饷问题发生率=0

5.违规违纪行为发生率=0