玉溪高新技术产业开发区总工会2023年

预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

玉溪高新区工会干部培训

- 立项依据

1.项目必要性：组织工会干部培训符合中华全国总工会、省总工会和市总工会的重大决策部署和相关要求，有利于提高工会干部职工的工作能力和业务素养，推动工会工作的规范化建设，具有十分迫切的现实需求。

2.绩效目标合理性：通过组织高新区工会干部、园区企业工会负责人、劳模工匠代表等50名基层工会干部培训，推动基层工会工作改革与创新发展，加强基层工会工作的制度化建设。经费投入主要用于培训费、现场教学费、餐饮费、住宿费、交通费几部分。

3.投入经济性：通过预算费用的初步测算，工会干部培训的经费投入资金分配科学合理，体现了资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，高新区总工会对工会干部培训采取有效的成本控制措施。

4.筹资合规性：工会干部培训筹资符合《玉溪市总工会办公室关于印发<玉溪市工会干部省外学习培训管理暂行办法>的通知》（玉工办发〔2019〕6号）、《中共玉溪市委组织部 玉溪市财政局关于调整玉溪市市级机关培训费综合定额标准的通知》（玉财行〔2021〕157号）的相关规定，筹资规模合理，资金渠道及各类资金来源合法合规。

- 项目实施单位

玉溪高新技术产业开发区总工会

- 项目基本概况

为认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全力打造云南社会主义现代化建设先行区、全国绿色创新发展示范区、国际高品质康养旅居新高地，进一步加强工会干部思想政治建设，提高工会干部的专业理论素养，推进新时期产业工人队伍建设改革，高新区总工会拟组织50人开展工会干部综合素质能力提升培训。培训由高新区总工会负责组织开展并带队前往培训，将培训人员按人数进行分组，每组明确带队人和组长各一名，负责做好工会干部培训管理、服务、保障和协调工作。

工会干部培训计划于2023年6月开展，具体时间安排为：5月下旬拟发通知组织基层工会报名，6月上旬组织参培人员进行培训，计划于6月20日前完成培训工作。

- 项目实施内容

培训主要内容：习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、新时代中央群团改革与工会工作、“互联网+”工会建设、新时代工会工作的方法和艺术等。

- 资金安排情况

- 项目经费估算合计：21.25万元，其中计划培训费9.00万元、现场教学费4.00万元、餐费2.75万元、住宿费4.992万元、交通费0.46万元、其他费用0.048万元；项目培训费用由管委会财政支出6.00万元，其余费用从高新区总工会本级年初预算中支出。

- 项目实施计划

一是前期组织工作。5月下旬调查统计基层工会干部对培训内容的需求以及未参与过培训的基层工会干部人数，做好名额分配，制定实施方案，并拟发通知。二是开展培训工作。提前对接培训学校相关工作人员，6月上旬组织工会干部前往培训。在培训过程中严格按照培训要求组织参培人员参加各项学习活动，并做好参培人员的安全保障和疫情防控工作。三是培训总结工作。为确保培训工作的效益最大化，在工会干部培训结束后，组织培训人员交流学习，对培训所学知识进行及时总结，以达到培训促进工会工作开展的效果。

- 项目实施成效

通过组织开展玉溪高新区工会干部综合素质能力提升培训，进一步加强基层工会干部思想政治建设，提高基层工会干部管理工会的专业理论素养，进而推动基层工会规范化管理，提高基层工会经费收支管理的合理性，有效提高上级工会拨付专项资金的使用率，充分发挥各项资金的最大作用。其次通过培训加深工会干部对工会工作的重要性认识，有利于推动工会工作的开展实施，增强高新区总工会的凝聚力和向心力，推进新时期产业工人队伍建设改革，推动实现产业工人宜业宜居目标的完成。