澄江市林业和草原局（本级）2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目1.

- 一、项目名称

飞播良种造林技术推广示范项目专项资金。

- 二、立项依据

云南省林木种苗工作总站编撰的《困难立地精准飞播良种造林技术推广示范实施方案》，云南省林木种苗工作总站与澄江市林业和草原局签订的《困难立地精准飞播良种造林技术推广示范项目合作协议》，相关法律法规、技术规程。

- 三、项目实施单位

- 澄江市林业和草原局。

- 四、项目基本概况

营建困难立地精准飞播优良品种示范基地1,200.00亩，每公顷保存率不低于1,350株。澄江市龙街街道梁王山900.00亩、路居镇黑山脚300.00亩。

- 五、项目实施内容

- 根据播区条件和适地、适树、适播的原则以及种源供应条件，树种配置以良种与乡土树种混播为主，兼顾针阔混播等方式。旱冬瓜、云杉混播：旱冬瓜每亩0.5公斤，云杉每亩0.5公斤，布局在梁王山片区；云南松、清香木、黄连木混播：云南松每亩0.2公斤，清香木每亩1公斤，黄连木每亩1公斤，布局在黑山脚片区。完成1,200.00亩飞播造林任务，共需各类种子1,560公斤，其中：云南松60公斤、旱冬瓜450公斤、云杉450公斤、清香木300公斤、黄连木300公斤。

- 六、资金安排情况

项目总投资41.60万元，2020年共拨付飞播造林劳务费18.60万元，2023年投入资金23.00万元，计划今年6—8月项目实施地块良种复播及苗木补植补造，今年10月底完成竣工验收，完成项目资金兑付。

- 七、项目实施计划

2020年7月完成《实施方案》编制工作，8月底前完成招投标、施工协议签定等前期工作，12月完成整地、播种、立牌及验收等工作，管护期至2022年12月。

- 八、项目实施成效

困难立地精准飞播造林项目实施后，可绿化造林困难立地1,200.00亩，着力推进”森林云南“建设，努力构建生物多样性保护和生态安全屏障，推进高原湖泊绿化美化进程，项目实施后，可改善项目地点生态环境，有效防止水土流失，涵养水源。困难立地精准飞播造林可增加周边农户就业机会，使农村闲散劳动力得到充分利用；推广精准飞播种造林技术可为困难立地造林提供新的造林思路，优良品种推广有利于实现“科技兴林”战略；支持绿色公益事业发展，美丽乡村建设。

- 项目2.

- 一、项目名称

澄江市林草局生态保护项目资金。

- 二、立项依据

按照龙街街道办事处、右所镇吉花村委会与澄江木森苗木经营有限公司于2011年9月签订的《云南省农村土地承包经营权出租合同》，项目土地流转租金分四期支付，第一期2011年—2016年，租金为0.33万元/亩每年；第二期2016年—2021年，租金为0.36万元/亩每年；第三期2021年—2026年，租金为0.39万元/亩每年；第四期2026年—2028年，租金为0.42万元/亩每年。

- 三、项目实施单位

澄江市林业和草原局。

- 四、项目基本概况

2023年完成抚仙湖北岸生态湿地建设项目（洋潦营、小白祥)(一期》工程337.01亩新建湿地，工程内容包括入湖面源低污染水湿地净化工程，湿地生态景观修复工程，湿地配套工程三部分。根据2011年9月签订的《云南省农村土地承包经营权出租合同》，第三期2021年—2026年，租金为0.39万元/亩每年，一次性支付五年租金共657.17万元。摸清全市森林、草原和湿地生态系统重点外来入侵物种的发生种类、分布、发生面积、危害程度、寄主等基本情况，按照国家和省联合普查工作要求，建立林草外来入侵物种数据库、数字化标本库，分析林草外来入侵物种对我省经济、生态和社会的影响。

按照龙街街道办事处、右所镇吉花村委会与澄江木森苗木经营有限公司于2011年9月签订的《云南省农村土地承包经营权出租合同》，项目土地流转租金分四期支付，第一期2011年—2016年，租金为0.33万元/亩每年；第二期2016年—2021年，租金为0.36万元/亩每年；第三期2021年—2026年，租金为0.39万元/亩每年；第四期2026年—2028年，租金为0.42万元/亩每年。

- 五、项目实施内容

按照2011年9月签订的《云南省农村土地承包经营权出租合同》，项目土地流转租金分四期支付，第一期2011年—2016年，租金为0.33万元/亩每年；第二期2016年—2021年，租金为0.36万元/亩每年；第三期2021年-2026年，租金为0.39万元/亩每年；第四期2026年—2028年，租金为0.42万元/亩每年。

- 六、资金安排情况

2023年度支付第三期洋潦营土地面积为219.18亩、小白祥土地面积为117.83亩，共337.01亩，时间为2021年-2026年，按每年0.39万元/亩计算，共657.17万元。

- 七、项目实施计划

根据2011年9月龙街街道办事处、右所镇吉花村委会与澄江木森苗木经营有限公司签订的《云南省农村土地承包经营权出租合同》，现第一、第二期租金已支付，第三期337租金657.17万元、第四期租金283.10万元尚未支付，根据合同约定，到期一次性支付五年租金。根据测算需要支付657.17万元用于支付抚仙湖北岸生态湿地建设项目（洋潦营、小白祥地块）第三期土地流转租金。

- 八、项目实施成效

及时拨付土地流转资金，保障群众利益，增加群众收入，助力乡村振兴。

- 项目3.

- 一、项目名称

森林草原防灭火市级专项经费。

二、立项依据

为了有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，根据《玉溪市森林防火条例》市、县（区）人民政府应当将森林防火工作纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。

- 三、项目实施单位

- 澄江市林业和草原局

- 四、项目基本概况

市人民政府其他有关部门按照职能职责，负责有关的森林防火工作。镇人民政府、街道办事处应当落实森林防火责任，组织人员巡山护林，开展森林火灾隐患排查等森林防火工作。有森林防火任务的村（居）民委员会应当将森林防火纳入村规民约、居民公约，明确相关人员，协助做好森林防火工作。

- 五、项目实施内容

按照《玉溪市森林防火条例》、《澄江市森林草原防火目标管理责任状》贯彻落实市指挥部指示和工作部署，组织实施森林火灾预防和应急处置工作；建立应急信息保障体系，林火监测、预警系统和抢险应急指挥系统；充分利用广播、电视、新闻媒体等多种形式广泛宣传，提高全市广大干部群众森林防火意识；组建扑火专业队；设置防火检查站、购置维护扑火机具，确保不发生森林火灾，圆满完成年度森林火灾各项防控指标任务。按照《玉溪市森林防火条例》及《森林防火目标管理责任状》相关内容进行考核。

- 六、资金安排情况

森林草原防灭火市级专项经费239.00万元。

- 七、项目实施计划

按照《玉溪市森林防火条例》、《澄江市森林草原防火目标管理责任状》贯彻落实市指挥部指示和工作部署，组织实施森林火灾预防和应急处置工作；建立应急信息保障体系，林火监测、预警系统和抢险应急指挥系统；充分利用广播、电视、新闻媒体等多种形式广泛宣传，提高全市广大干部群众森林防火意识；组建扑火专业队；设置防火检查站、购置维护扑火机具，确保不发生森林火灾，圆满完成年度森林火灾各项防控指标任务。按照《玉溪市森林防火条例》及《森林防火目标管理责任状》相关内容进行考核。

- 八、项目实施成效

本项目预期绩效目标为：年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，年度森林火灾受害面积不超过50公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；年森林火灾查处率不低于80.00%；林农对森林防火工作满意度高于95.00%。

- 项目4

- 一、项目名称

林草局自有资金。

- 二、立项依据

按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）要求：“强化部门和单位收入统筹管理。”

- 三、项目实施单位

澄江市林业和草原局。

- 四、项目基本概况

华宁拨入生态效益补偿资金，护林人员劳务费按季度拨付到各街镇，由各街镇每季度底前发放到管护人员手中。其余资金用于组织护林员进行政策法规教育和业务培训，制作国家级公益林宣传单、宣传册、宣传标牌，各责任单位与护林人员签订管护合同，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作机制。12月底前完成，待完成该项工作后一次性付款。林业工程项目前期工作经费及造林经费按照项目具体实施要求进行支付。

- 五、项目实施内容

华宁拨入生态效益补偿资金结余及历年拨入资金40.00万元，该项目支付护林人员劳务费按季度拨付到各街镇，由各街镇每季度底前发放到管护人员手中。其余资金用于组织护林员进行政策法规教育和业务培训，制作国家级公益林宣传单、宣传册、宣传标牌，12月底前完成，待完成该项工作后一次性付款。林业工程项目前期工作经费40.00万元，造林经费及工作经费结余及收入资金100.00万元，按照项目实施进度进行支付。

- 六、资金安排情况

- 华宁拨入森林生态效益补偿资金结余及历年拨入资金26.00万元，该项目支付护林人员劳务费按季度拨付到各街镇，由各街镇每季度底前发放到管护人员手中。其余资金用于组织护林员进行政策法规教育和业务培训，制作国家级公益林宣传单、宣传册、宣传标牌，12月底前完成，待完成该项工作后一次性付款。林业工程项目前期工作经费40.00万元，造林经费及工作经费结余及收入资金107.59万元，按照项目实施进度进行支付。

- 七、项目实施计划

2022年12月底前督促各街镇与护林员签订管护合同，待中央资金拨付到位后，补偿费用于兑付到林权权利人，于2023年12月底前完成资金兑付，劳务费按各街镇与护林人员签订的管护合同数，分季度拨付到各街镇。林业工程项目前期工作经费及造林经费计划于2023年12月30日前支付完毕。

- 八、项目实施成效

- 全市集体国家级公益林，按照10元/亩·年补助标准，直接为群众增收，公益林管护需聘请人员146名，其中符合条件的建档立卡贫困户10人，提高护林员的收入，同时推动贫困人口增加收入，为精准扶贫、脱贫攻坚起到一定的推动作用。森林能美化环境、陶冶人们的思想情操，为人们提供良好的生活和游憩场所。实施森林生态效益补偿，就是保护人类的生存环境，能够改善当地居民的居住环境，有益于身心健康，促进人与自然和谐发展。另外，以森林为主的生态防护系统，是应对极端天气和自然灾害的重要基础，加强公益林保护，为森林生态系统的完整性奠定了基础，对调节气候、减少自然灾害的发生起到一定作用，从一定程度上保障了民众的安全，具有良好的社会效益。对澄江县国有森林资源进行保护和管理。为全县生态建设发挥积极作用。

- 项目5.

- 项目名称

- 澄江市林草局资源保护项目资金。

- 二、立项依据

- 1.2023年林业刑事案件鉴定费用资金项目：由于机构改革，由原来森林公安管辖的涉林案件划归林业和草原局办理，新成立的林政稽查大队办理涉林案件，其中涉及刑事的案件需要聘请具有法定鉴定资质的第三方鉴定机构进行鉴定，需要支出鉴定费。根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、以及按照《公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》的通知第二条规定：对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关应当接受，及时录入执法办案信息系统，并检查是否附有下列材料：附有鉴定机构和鉴定人资质证明或者其他证明文件的检验报告或者鉴定意见。根据法律法规的规定，制定该项目。

- 2.广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带项目：澄江市人民政府广龙湿地整改现场调度会议要求，整改现场树木由市林业和草原局负责实施移植工作。《中共澄江市委常委会议纪要》第9次会议决定：对抚仙湖北岸生态调蓄带项目违规占地的部分地块进行整改，该地块的树木需要进行移栽，根据会议安排由澄江市林草局负责运输、移栽工作。

- 依据《澄江市人民政府关于将广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带的批复》（澄政复〔2021〕124号）要求，原则同意将广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带。相关工作经费从乡村绿化经费中列支。

- 三、项目实施单位

- 澄江市林业和草原局。

- 四、项目基本概况

1.2023年林业刑事案件鉴定费用资金项目：由于案件的发生有随机性，办理时间随之也是不能确定的，故需要鉴定的案件也无法预测准确时间，只能根据2022年全年办案支付的案件鉴定费作为参考，计划20.00万元作为2023年刑事案件鉴定经费。计划于2023年1月至12月开展2023年林业刑事案件的查处和申请司法鉴定工作及必要办公设备的购置。

- 2.广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带项目：于2021年8月20日完成《实施方案》编制、施工安全协议签定等前期工作。施工日期：2021年8月25日至9月24日。管养期：2021年9月25日至2022年5月31日。

- 五、项目实施内容

1.2023年林业刑事案件鉴定费用资金项目：林政稽查大队受理案件后，首先到案件发生地进行实地勘察和对案件嫌疑人做询问笔录，其涉案地块的面积可能达刑事立案标准；涉案林树种可能涉及国家珍贵或濒危物种植物；涉案林木材积可能达到刑事立案标准等这些情况时，林草局需要聘请具有法定鉴定资质的第三方机构进行鉴定，移交公安机关侦查提交检查机关提起公诉，鉴定费用由林草局支付。

- 2.广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带项目栽植面积54亩，栽植米径10-18cm的绿化树木3,002株，主要有滇润楠、银杏、冬樱花、滇朴、喜树、水杉、球花石楠、紫叶李、三角枫等。澄江市广龙湿地整改地块、抚仙湖北岸调蓄带整改地块起苗。栽植到位于中山大道西侧原规划地带。栽植方式下地栽植，栽植株行距：4米乘3米。管养期管养期8个月，设置管护人员四人。栽植前将树木进行截梢处理，剪截口处涂大树伤口涂抹液，以防水分蒸发和病菌侵入。栽植前用5克生根粉兑水20公斤与根腐灵1,000倍混合液，对树木根系进行喷雾。树木栽植完成后，用2,000倍生根粉溶液灌根，连续浇三次透水。栽植后用圆木护树桩进行三角桩配置，树木用保湿棉裹覆树干。采用注干输入大树营养液。

- 六、资金安排情况

1.2023年林业刑事案件鉴定费用资金项目:根据第三方鉴定机构的鉴定报价和2022年刑事案件鉴定费实际支出做为参考：本项目计划安排资金20.00万元，鉴定范围主要包括。植物树种、保护级别、价值评估鉴定：0.30万元/棵，植物树种鉴定：0.10万元/棵，植物保护级别鉴定：0.10万元/棵，植物价值鉴定：需要了解根据玉溪本地市场交易情况，或者发改委等部门发布的对于该树种的相关价目表才能做。假如可以做费用为：0.10万元/棵，为了能够长期稳定合作。以上鉴定费，一次鉴定植物棵树达到30棵-50棵的，一次鉴定费给予鉴定费总额的9折优惠。50棵以上的给予鉴定费总额的8折优惠，林地测量鉴定费（包含:测量林地面积、权属、林种三项）：0.02-0.03万元/亩，手提式电脑3台，单价0.90万元/台;便携式打印机3台，单价0.28万元/台；执法记录仪9台，单价0.30万元/台。

- 2.广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带项目:本项目测算资金10.00万元。主要用于：栽植、管护使用材料费。项目共完成移植树木3,000株，施工过程中使用杉木撑杆、竹子撑杆、保湿棉、生根粉、根腐灵等材料及抽水机。栽植、管养期、管护期劳务费。

- 七、项目实施计划

- 1.2023年林业刑事案件鉴定费用资金项目：涉林案件发生具有随机性和不确定性，无法具体确定案件发生的查处时间，也无法提前确定个案鉴定费用，只能根据案件实际发生并进行鉴定时确定支付。

- 2.广龙湿地树木移植到中山大道西侧原规划地带项目：该项目时间紧，任务重，2021年8月25至9月24日已完成3,002株树木的栽植工作；管养期8个月，自2021年9月25日至2022年5月31日，管护工作已经完成，栽植费和管护费用资金到位后一次性支出时间为2023年2月。

- 八、项目实施成效

通过对涉林案件的查处，能有效打击涉林违法犯罪行为，保护林权所有者的合法权益，维护良好的社会秩序，通过查处违法案件，增强群众的守法意识，减少破坏林木、林地案件的发生，能有效保护林业生态资源的稳定性。林业行政执法是林业生态建设中最后一个环节，是维护前期林业生态建设成果免遭破坏的最终保护措施，案件办理过程中申请第三方鉴定机构进行司法鉴定，有利于保护嫌疑人的合法利益，避免了办案机关既是运动员又是裁判员的双重身份，对保证办案公正性具有重要意义。

- 项目位于中山大道西侧原规划地带，两侧村落众多，通过本项目的实施，可以有效的提高居民的生活环境，提升区域内品位，促进乡村振兴，促进社会和谐发展。中山大道是通往抚仙湖的主要交通枢纽，该项目实施后，将极大提升澄江市生态旅游的水平和档次，有力地促进生态旅游快速、良性发展，为经济社会发展注入新的活力。