玉溪市红塔区残疾人联合会2023年预算

重点领域财政项目文本公开

- 项目1

- 项目名称

残疾人康复专项资金。

- 立项依据

为了切实推进红塔区残疾人“人人享有康复服务”的工作，红塔区残联依据省、市级残保金使用管理规定，玉溪市红塔区人民政府第43号公告《红塔区贫困残疾人扶持救助办法》、《玉溪市红塔区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（玉红政发〔2019〕10号）、《红塔区残疾人精准康复服务行动实施方案》（玉红残工委发〔2016〕11号）、《智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目红塔区实施方案》（玉红残联发〔2016〕2号）等文件精神，加强对残疾人康复工作的组织领导，贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》，加大投入，完善康复服务体系和保障政策，巩固残疾人康复成果，做好残疾人康复服务，使更多残疾人得到有效康复，提高其生活质量。

- 项目实施单位

玉溪市红塔区残疾人联合会。

- 项目基本概况

- 项目组织机构

残疾人康复项目由红塔区残联下属康复股具体负责项目组织协调实施，康复股负责人为项目实施具体负责人，各乡街道残联及康复员积极配合，共同组织实施全区残疾人康复服务工作。

- 项目开展时间

- 2023年残疾人康复项目实施进度计划如下：

- 1.残疾人精准康复工作计划2023年4月-11月完成；

- 2.重性精神病医疗救助工作开展时间为全年，每个季度与定点康复机构玉溪市第二人民医院和第三人民医院进行审核结算，并支付定点康复机构免费住院、免费服药相关费用；

- 3.精神病防治工作开展时间为每年6月-10月完成；

- 4.康复辅助器材配置开展时间为每年1月-12月，主要集中于春节慰问期间、每年全国助残日慰问期间开展；

- 5.助听器康复器材配置开展时间为每年1月-7月完成；

- 6.假肢装配工作开展时间为每年1月-9月完成；

- 7.残疾人低视力配镜开展时间为每年1月-7月完成；

- 8.残疾儿童康复救助工作开展时间为全年，由区残联康复股组织实施，委托玉溪市儿童医院、玉溪市第三人民医院、玉溪市特殊教育学校联合开展工作。区残联根据实际情况，定期与康复服务机构进行审核结算；

- 9.麻风病康复院食堂伙食补助费及麻风病防治业务经费（麻风病存活病人复查及家属体检），开展时间为每年1月-10月完成，由红塔区疾病预防控制中心组织实施，区残联依据申请拨付费用。

- 项目实施内容

- 残疾人精准康复工作：为辖区内持证残疾人和残疾儿童提供精准化服务，使有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达90.00%以上，计划培训精准康复服务人员160人，培训2天，印制精准康复服务手册、卡、审批表，精准康复服务入户调查和系统录入共需20.00万元。此项工作计划4-11月完成，为有康复需求的残疾人和残疾儿童提供精准化康复服务，实现“人人享有康复服务”，减轻残疾人家庭负担，使残疾人更好地融入社会生活。

- 重性精神病医疗救助工作：为辖区内贫困重性精神残疾人提供免费住院及服药服务，2023年计划为80名贫困重度精神残疾人提供免费住院服务，为1,000名贫困精神残疾人提供免费服药服务，共需救助经费40.00万元。开展时间为每年1月-12月完成。此项目由区残联康复办组织实施，免费住院委托玉溪市第二人民医院配合实施，免费服药委托玉溪市第三人民医院配合实施。

- （三）精神病防治工作：“十五”期间，红塔区被列为全省精神病防治试点区，根据精神病防治试点区要求按辖区人口50.00万，人均0.15元匹配相关精防经费，用于精防工作人员培训和精神残疾人及亲友培训活动费，需培训经费7.50万元。开展时间为每年6月-10月完成。此项目由区残联康复办组织实施，委托玉溪市第二人民医院和玉溪市第三人民医院联合开展工作，通过对精防工作人员和精神残疾人及亲友进行培训，提高精防工作人员业务知识水平，能够更好为精神残疾人提供科学化管理和服务。

- （四）康复辅助器材配置：为辖区有辅助器具需求的贫困持证残疾人配置基本辅助器具，计划为70名贫困持证残疾人发放基本辅助器具，人均补助0.10万元，需7.00万元。此项工作由区残联康复办牵头，各乡（街道）残联配合，开展时间为每年1月-12月。

- （五）助听器康复器材配置：为辖区内有助听器验配需求的贫困持证听力残疾人验配助听器，计划为15名贫困持证听力残疾人免费验配助听器，人均补助0.50万元，需7.50万元。开展时间为每年1月-7月完成，由区残联康复办组织实施，通过公开招标，委托中标单位配合区残联联合开展工作。

- （六）2023年完成残疾人普及型假肢装配18例，项目补助经费4.00万元，假肢装配工作开展时间为每年1月-9月完成，由区残联康复办组织实施，委托玉溪市假肢矫形器装配中心联合开展工作。

- （七）2023年完成残疾人低视力配镜30例，补助0.10万元/例，项目补助经费3.00万元。开展时间为每年1月-7月完成，由区残联康复办组织实施，委托玉溪市华山眼科医院联合开展工作。1-4月由各乡（街道）残联对辖区低视力患者进行摸底调查，对有低视力配镜需求人员，4-5月区残联牵头配合玉溪市华山眼科医院对他们进行评估鉴定，对符合安装条件的贫困持证低视力患者进行配镜，从而提高他们的视力，能够更好的生产生活。

- （八）残疾儿童康复救助工作：为辖区内有康复需求的贫困残疾儿童提供康复医疗救助，计划为60名0-6周岁贫困残疾儿童提供康复救助，人均救助2.00万元，需120.00万元。开展时间为每年1月-12月完成，由区残联康复办组织实施，委托玉溪市儿童医院、玉溪市第三人民医院、玉溪市特殊教育学校、玉溪市妇幼保健院联合开展工作。残疾儿童康复救助由残疾儿童家属提出申请，领取并填报相关残疾儿童救助审批表和证明资料，经过村（社区）、乡（街道）初步审核后上报区残联，区残联再进行入户调查，对符合救助条件残疾儿童出具相关证明，残疾儿童家属持证明到相关定点机构进行康复训练。从而使我区贫困残疾儿童享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。

- （九）麻风病院残疾人伙食补助经费3.78万元。根据红塔区疾病预防控制中心提供麻风病人防治业务经费申请，为9名麻风病人提供生活补助，人均每人每月补助350.00元，共需3.78万元。开展时间为每年1月-12月完成，由区残联康复办牵头，红塔区疾病预防控制中心组织落实，为9名麻风病人提供生活照料，确保他们基本生活得到有效保障。

- （十）麻风病人及家属体检费0.33万元。根据红塔区疾病预防控制中心提供麻风病人防治业务经费申请，共需0.33万元。开展时间为每年1月-10月完成，由红塔区疾病预防控制中心组织实施，为64名麻风病人和200名麻风病家属提供免费体检，有效控制麻风病在我区的流行。

- 资金安排情况

2023年残疾人康复工作计划安排资金213.11万元，具体如下：残疾人精准康复经费20.00万元；重性精神病医疗救助经费40.00万元；精神病防治经费7.50万元；康复辅助器材配置经费7.00万元；助听器康复器材配置7.50万元；残疾人普及型假肢装配经费4.00万元；残疾人低视力配镜补助经费3.00万；残疾儿童康复救助经费120.00万元；麻风病康复院食堂伙食补助费及麻风病防治业务经费（麻风病存活病人复查及家属体检）4.11万元。

- 项目实施计划

根据项目开展情况，红塔区残联适时开展工作情况督查，根据康复救助工作开展情况按季度与相关康复机构审核结算。全年依据有康复需求的残疾人，提出救助申请，村（社区）、乡（街道）初步审核后上报区残联，区残联再进行入户调查，后按规定进行康复救助。对于辅助器具适配服务、助听器配置、低视力配镜、普及型假肢配置等，需要该项工作完成后，一次性支付费用给相关康复机构。

- 项目实施成效

残疾人康复项目实施为残疾人购买辅助器具、装配助听器、装配低视力配镜、普及型假肢配置，进行康复员培训，对有康复需求的残疾人进行康复救助，对残疾儿童、重性精神病人等进行康复救助，通过康复服务工作，改善残疾人生活条件，提高残疾人生活水平，进一步形成扶残助残构建和谐社会的良好氛围。

- 项目2

一、项目名称

残疾人就业专项经费。

二、立项依据

为认真贯彻落实《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》（国发〔2019〕28号）、国家发改委等六部门《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》（发改价格规〔2019〕2015号）、国务院印发《“十四五”残疾人保障和发展规划》、《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》和《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（云财非税〔2017〕32号）文件精神，红塔区残联依据省、市级残保金使用管理规定及《红塔区贫困残疾人扶持救助办法》，按照上级残联和区委、区政府有关工作安排，保障全区残疾人按比例就业年审及保障金征收业务工作顺利进行；完成全区残疾人就业服务、职业技能培训、农村实用技术培训等年度工作任务，提升全区就业服务机构人员业务能力和服务水平；提升残疾人就业和创业能力。

三、项目实施单位

玉溪市红塔区残疾人联合会。

四、项目基本概况

（一）项目组织机构

残疾人就业项目由红塔区残联下属红塔区残疾人就业服务所具体负责项目组织协调实施，就业服务所所长为项目实施具体负责人，各乡街道残联积极配合，共同组织实施全区残疾人就业工作。

（二）项目开展时间

2023年残疾人就业和扶贫项目实施进度计划如下：

1.购买残疾人就业岗位10人，预计3-9月开展；

2.残疾人职业培训基地补助工作，预计4-9月开展；

3.核发残疾人证书鉴定费，核发证书工作全年开展，核发补助资金全年一次性支付，预计在10月前；

4.残疾人农村实用技术和城镇职业技能培训工作，预计4-7月开展；

5.盲人保健按摩和医疗按摩提升培训工作，预计4-9月开展；

6.盲人保健按摩机构规范化建设扶持工作，预计1-9月开展；

7.残疾人个体创业就业扶持工作，预计4-9月开展；

8.扶持残疾人发展养种植业及其他生产经营，预计4-9月开展；

9.新建盲人保健按摩机构规范化建设补助工作，预计4-7月开展；

五、项目实施内容

（一）购买残疾人就业岗位：为了帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入，让更多的贫困残疾人通过就业实现年收入超万元。根据玉财非税〔2017〕21号文件预算12.00万元，标准0.10万元/人/月，计划购买10个。

（二）残疾人职业培训基地补助工作：按照省残联关于印发《云南省“助残就业同奔小康”百企千人创业就业行动方案》的通知（云残发〔2015〕28号）和玉溪市残疾人联合会关于印发《玉溪市“助残就业同奔小康”创业就业行动方案》的通知（玉残发〔2015〕29号）文件，2023年计划扶持1个，安排残疾人5人以上就业，补助经费2.00万元。

（三）核发残疾人证书鉴定费3.00万元：玉溪市第三人民医院为协助残联核发残疾人证书，对残疾人进行残疾鉴定，根据协议，区残联每年一次性支付3.00万元，医院残疾鉴定不收取残疾人任何费用。

（四）残疾人农村实用技术和城镇职业技能培训工作：为现已养种植业户继续培训交流巩固，帮助残疾人提高就业率，实现培训率达90.00%以上的目标。2023年预算经费20.00万元，培训任务130人，实施残疾人农村实用技术和职业技能培训。其中：第一期培训农村实用技术50人，时间4天，预算4.60万元；第二期培训农村实用技术50人，时间4天，预算4.60万元；第三期开展职业技能培训30人，时间16天，预算10.80万元。

（五）盲人保健按摩和医疗按摩提升培训工作：为帮助盲人掌握更好的技能，进行个体创业就业，计划2023年举办红塔区盲人保健按摩基础技能培训班一期，培训期限2.5天20个学时，培训盲人30人，需经费1.40万元。

（六）盲人保健按摩机构规范化建设扶持工作：开展盲人保健按摩机构规范化建设工作，对红塔区所有盲人保健按摩机构统一建设标准、统一门头设计、统一标识、统一服装、统一床单、被单及管理制度等，达到规范化建设要求的进行补助。2023年计划扶持2家盲人医疗保健按摩机构和5家保健安摩机构，共7户，补助标准：0.30万元/户，共需经费2.10万元。

（七）残疾人个体创业就业扶持工作：为完善落实就业创业扶持政策，继续实施“助残就业同奔小康就业创业行动，扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人和残疾人家庭创业，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。2023年补助10户，每户0.60万元，共需6.00万元。

（八）扶持残疾人发展养种植业及其他生产经营：为扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人和残疾人家庭创业，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。2023年度扶持残疾人发展养种植业及其他生产经营40户，需经费25.00万元。

- （九）新建盲人保健按摩机构规范化建设补助工作：基于盲人就业的困难和特殊性，为大力支持以及鼓励帮助盲人自主创业，2023年预计补助新增1家规范化盲人按摩店，补助经费1.00万元。

六、资金安排情况

2023年残疾人就业和扶贫工作，安排资金72.50万元，具体如下：购买残疾人就业岗位12.00万元；盲人保健按摩机构规范化建设扶持经费2.10万元；盲人保健按摩和医疗按摩提升培训经费1.40万元；扶持残疾人发展养种植业及其他生产经营经费25.00万元；残疾人个体创业就业扶持经费6.00万元；残疾人职业培训基地补助经费2.00万元；残疾人农村实用技术和城镇职业技能培训经费20.00万元；核发残疾人证书鉴定费3.00万元；新建盲人保健按摩机构规范化建设补助经费1.00万元。

七、项目实施计划

根据项目开展情况，红塔区残联适时开展工作情况督查，根据残疾人就业工作开展情况按季度进行审核支付补助。全年依据贫困残疾人，提出救助申请，村（社区）、乡（街道）初步审核后上报区残联，区残联再进行入户调查，后按规定进行救助。对于残疾证书鉴定核发、就业创业补助、种养殖业补助等，需要该项工作筛查摸底工作完成后，一次性支付费用给符合补助条件的残疾人。

八、项目实施成效

通过残疾人就业项目实施，使得农村残疾人实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围显著提高，得到受助残疾人就业带动脱贫较显著，为残疾人工作者提供有力的组织保障，提高残疾人生活水平，进一步形成扶残助残构建和谐社会的良好氛围。

项目3

一、项目名称

其他残疾人事业支出专项资金。

二、立项依据

为进一步做好我区残疾人事业宣传、残疾人基础管理服务和丰富我区残疾人文体生活等工作，根据国务院印发《“十四五”残疾人保障和发展规划》和《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（云财非税〔2017〕32号）文件精神，红塔区残联按照上级残联和区委、区政府有关工作安排，加强残疾人公共文化和体育健身服务，进一步丰富残疾人精神文化生活，大力推进红塔区残疾人事业发展，进一步做好残疾人救助、维权、文化体育活动、组织建设、宣传培训、服务管理等关于残疾人的各项服务及保障工作。为残疾人提供丰富残疾人文化体育生活，以加大对残疾人的社会保障力度，改善残疾人的教育、生活质量，促进社会和谐。

三、项目实施单位

玉溪市红塔区残疾人联合会

四、项目基本概况

（一）项目组织机构

其他残疾人事业支出项目由红塔区残联办公室和区残联文体维权办公室具体负责项目组织协调实施，区残联办公室和文体维权办负责人为项目实施具体负责人，各乡街道残联积极配合，共同组织实施全区残疾人事业工作。

- 项目开展时间

2023年其他残疾人事业支出项目实施进度计划如下：

1.节日慰问残疾人、残疾儿童经费25.00万元：节日慰问残疾人、残疾儿童工作，预计在春节前、五月助残日活动期间、六一儿童节期间开展；

2.特困残疾人临时救助及信访解困工作：该项工作全年开展，临时救助根据残疾人申请情况，按季度进行补助，信访解困工作，根据每个月书记区长信访接待情况实施；

3.资助大中专生和在校中小学生及学前教育补助预计在每年3-10月份期间开展，其中高中、职高生计划于8-10月开展补助工作，初中生及小学生、学前教育儿童计划于3-6月开展补助工作；

4.贫困残疾人家庭无障碍改造工作，预计在2023年6-10月开展；

5.残疾人重大节日活动工作，按国家法定残疾人重大节日时间适时开展；

6.残疾人事业宣传文化经费（补助融媒体中心），根据红塔区融媒体中心残疾人事业宣传工作计划开展，预计2023年1-5月一次性支付该经费；

7.红塔区残疾人五个专门协会活动，预计2023年3-10月开展；

8.残疾人体育运动会补助经费，2023年红塔区全民健身第十届残疾人田径运动会预算经费12.00万元，根据上级安排，主要用于运动员选拔（3-7月开展）和开展全民健身体育运动会；

9.残疾人动态服务管理费，全年开展工作，按月支付；

10.残疾人基本服务状况调查及专职委员培训，预计2023年4-9月开展，根据省残联培训完以后本区开展；

11.其他维持机构正常运转的支出，预计全年开展，根据实际情况按月适时支付；

12.11个乡街道康复员办公经费补助，全年开展工作，预计4-7月一次性补助各乡街道；

13.档案信息化录入经费，预计在4-6月份开展；

14.村（社区）残疾人协会规范化建设经费，预计2-5月份开展。

五、项目实施内容

（一）节日慰问残疾人、残疾儿童工作：春节走访慰问贫困残疾人200户，每户0.05万元，合计10.00万元；开展“全国助残日”走访慰问活动，慰问贫困残疾人200户，每户慰问0.05万元，需经费10.00万元；六一儿童节慰问残疾儿童500户，每户0.01万元，合计5.00万元。

（二）特困残疾人临时救助及信访解困工作：一是特困临时救助资金24.00万元，救助标准根据2013年玉府登136号红塔区人民政府公告第43号文件实施。二是“书记、区长接待日”信访解困资金6.00万元，按信访接待要求实施救助。

（三）资助大中专生和在校中小学生及学前教育补助工作：根据红塔区人民政府公告第43号《玉溪市红塔区贫困残疾人扶持救助办法》文件标准实施，根据当年学生入学情况实施足额发放，其中高中、职高生计划于8-10月开展补助工作，初中生及小学生、学前教育儿童计划于3-6月开展补助工作。2023年预计补助大专以上45人，学前小学120人，初中50人，高中、职高50人，需要资金32.00万元。

（四）贫困残疾人家庭无障碍改造工作：为了通过残疾人家庭无障碍改造实施，达到提高残疾人生活品质的成效，2023年计划贫困残疾人家庭无障碍改造8户，每户补助0.60万元，共需补助经费4.80万元。

（五）残疾人重大节日活动工作：按国家法定残疾人重大节日、活动时间适时开展，如按照上级残联部门要求，开展全国特奥日等活动，围绕宣传主题开展活动，宣传活动器具、宣传材料等费用预计3.00万元。

（六）残疾人事业宣传文化经费（补助融媒体中心）补助工作：根据红塔区融媒体中心残疾人事业宣传工作计划开展，补助红塔区融媒体中心5.00万元，预计2023年1-5月一次性支付，该经费用于：电视台宣传栏目费，手语新闻手语工作人员需服装费、化装费、车费等以及电视台手语节目制作费。以消息、通讯、图片、特写、连续报道，及新闻故事、新闻调查、组合报道等形式开展残疾人事业宣传，刊发相关动态新闻。

（七）红塔区残疾人五个专门协会活动，预计2023年3-10月开展，玉溪市红塔区残疾人联合会换届后，成立的肢残人协会、盲人协会、聋人协会、智力残疾及亲友协会、精神残疾及亲友协会5个专门协会，按照相关规定，每年每个协会均要预算其活动经费，结合实际，每个协会补助活动经费0.6万元，共计3.00万元。

（八）残疾人体育运动会工作：为丰富残疾人体育文化生活，不断提升残疾人享有公共体育文化服务的水平，引导广大残疾人积极参与社会生活，计划2023年开展红塔区全民健身第十届残疾人田径运动会，预算经费12.00万元，根据上级安排，主要用于运动员选拔（3-7月开展）和开展全民健身体育运动会。

（九）残疾人动态服务管理费，全年开展工作，按月支付，主要用于解决康复员劳务薪酬低的问题及年度考核奖励，解决康复员的生活，提高康复工作积极性，更好地残疾人服务。

（十）残疾人基本服务状况调查及专职委员培训工作：为保证此项工作在全区顺利实施，组织11个乡街道调查人员对我区持证残疾人进行入户登记调查，预计2023年4-9月开展，根据省残联培训完以后本区开展工作。开展基层残疾人专职委员业务知识培训，录入（更新）数据，入户登记等预计2023年共需经费13.16万元。

（十一）其他维持机构正常运转的支出，预计全年开展，根据实际情况按月适时支付。为加强基层残疾人组织建设提高服务能力，该项支出含无障碍电梯维护费、网络维护费、办公电脑维护费等费用，用于维持机构正常运转，2023年需经费10.00万元。

（十二）11个乡街道康复员办公经费补助，根据玉红政复〔2006〕24号文件标准执行，预计2023年4-7月一次性补助各乡街道；

（十三）档案信息化录入经费，预计在4-6月份开展。为加强档案的科学管理，做好区残联的信息档案工作，更好地为机关工作服务。经咨询档案数字化录入公司，结合我会现存档情况，核算我单位档案录入工作，2023年档案信息化录入经费预计需3.20万元；

（十四）村（社区）残疾人协会规范化建设经费3.00万元：制作协会标识牌、工作制度上墙牌、组织机构图、服务窗口水牌等总计：3.00万元。

六、资金安排情况

2023年其他残疾人事业支出项目，计划安排资金164.06万元，具体如下：节日慰问残疾人、残疾儿童经费25.00万元；特困残疾人临时救助及信访解困经费30.00万元；资助大中专生和在校中小学生及学前教育补助32.00万元；贫困残疾人家庭无障碍改造4.80万元；残疾人重大节日活动经费3.00万元；残疾人事业宣传文化经费（补助融媒体中心）5.00万元；五个专门协会活动经费3.00万；红塔区全民健身第十届残疾人田径运动会补助经费12.00万元；残疾人动态服务管理费19.24万元；残疾人基本服务状况调查及专职委员培训经费13.16万元；其他维持机构正常运转的支出10.00万元；11个乡街道康复员办公经费补助0.66万元；档案信息化录入经费3.20万元；村（社区）残疾人协会规范化建设经费3.00万元。

七、项目实施计划

根据项目开展情况，红塔区残联适时开展工作情况督查，根据残疾人事业发展工作开展情况，按月、适时进行审核支付补助。对于残疾人重大节日活动经费、残疾人事业宣传文化经费（补助融媒体中心）、五个专门协会活动经费、信息数据动态更新工作及残疾人专职委员培训、11个乡街道康复员办公经费补助、残疾人文体活动经费、第六次残代会经费、档案信息化录入经费等，于该项工作开展结束后及时一次性支付费用；残疾人动态服务管理费、其他维持机构正常运转的支出等，于每月适时核拨经费。

八、项目实施成效

残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体，通过各项具体工作的开展，积极推进组织规范化建设，加强基层残疾人组织建设为残疾人“两个体系”加强建设提供有力的组织保障，进一步提升干部职工思想、业务素质，更好的为残疾人服务。发展完善残疾人公共体育服务项目工作，残疾人多组织开展健康向上、形式多样、特色鲜明的文化健身活动，充分满足残疾人的文化需求，愉悦残疾人身心健康,激励残疾人自强不息、融入社会。