中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会

2024年预算重点领域财政项目文本

- 项目1.

- 一、项目名称

机关党建经费。

- 二、立项依据

根据《中国共产党发展党员工作细则》第十条“党组织应当采取吸收入党积极分子集中培训等方法进行培训”；第十七条“基层党委对发展对象进行短期集中培训，培训时间一般不少于三天（或二十四个学时）”。《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十条“基层党委履行抓党员教育管理的基本职责，推动落实上级党组织工作安排，组织做好党员集中培训、组织关系管理、表彰激励、关怀帮扶、组织处置、纪律处分等工作，指导所辖党支部做好党员日常教育管理工作”；第四十二条“党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨”。《中共澄江市委印发〈关于加强和改进机关党的建设的实施意见〉等系列文件的通知》（澄发〔2021〕11号）“抓实‘万名党员进党校’工作，每年完成机关不少于30.00%的普通党员进市委党校集中培训不少于3天（24学时）培训目标”；“严格落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，强化党员教育培训和实践锻炼，党员每年参加集中学习培训时间一般不少于32学时，其中党组织领导班子成员一般不少于56学时”；“完善机关党建工作经费保障制度，持续把机关党建工作经费和党员教育培训经费按照年度列入市级财政预算，其中市直机关工委党建工作经费按照每年不少于10.00万元的标准预算并逐年增加，机关党员教育培训经费按所辖党员数每人每年100.00元预算；机关基层党组织的活动经费，按不低于单位公用经费5%的比例列支；重大活动和专项任务，应安排专项经费，保障工作需要”。为保障2023年度澄江市直机关工委机关基层党建各项重点任务顺利落实，需要市级财政预算机关党建工作经费。

- 三、项目实施单位

中国共产党澄江市委员会市直机关工作委员会。

- 四、项目基本概况

中国共产党澄江市委市直机关工作委员会按照中央、省、市委的工作部署，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强和改进机关党的建设，全面提高广大党员能力素质为目标，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，全面履行工作职能，严格按照各项规章制度组织好培训教育。

- 五、项目实施内容

1.制定培训实施方案。

2.确定培训人员名单，下发培训通知。

3.确定培训场地、授课教师和授课日程安排。

4.编审、印制培训用资料等。

- 六、资金安排情况

党员培训经费3.00万元，党组织书记、党务业务、入党积极分子、发展对象培训经费共2.00万元，项目实施经费一共5.00万元。具体如下：

1.开展一次入党积极分子培训，培训50人，培训3天人均支出100.00元，预算0.50万元。

2.开展一次发展对象培训，培训50人，培训3天人均支出100.00元，预算0.50万元。

3.开展一次党组织书记培训，培训50人，培训1天人均支出100.00元，预算0.50万元。

4.开展一次党务业务培训，培训100人，培训1天人均支出50.00元，预算0.50万元。

5.开展一次“万名党员进党校”培训，培训300人，培训3天人均支出100.00元，预算3.00万元。

- 七、项目实施计划

3月份组织一期入党积极分子培训；4月份组织一期发展对象培训；5月份组织一期“万名党员进党校”培训；6月份组织一期党务人员培训；8月份组织一期党组织书记培训。

- 八、项目实施成效

通过教育培训，抓好党的政治建设，加强政治忠诚教育和党性教育，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。